| 0 | ## МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ |
| --- | --- |

| УТВЪРДИЛ: |  |
| --- | --- |

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

НА АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ЗА 2026 ГОДИНА

Мисията на Агенцията за хора с увреждания (АХУ) е да изпълнява държавната политика, свързана с трудовата заетост в защитена, специализирана и обичайна работна среда, чрез осигуряването на условия за равен достъп до заетост, професионална рехабилитация и пълноправно включване на хората с увреждания с цел подкрепа за постигане на самостоятелен и независим живот за тези бенефициенти.

В изпълнение на посочените  цели АХУ, чрез програма „Подкрепа на и за хората с увреждания“,  ще  продължи да изпълнява и през  2026 г. държавната политика по отношение трудовата заетост, рехабилитацията и пълноценната социална интеграция на хората с увреждания в обществения живот на страната.

Екипът на АХУ ще положи максимални усилия, за да постигне поставените си цели и да реализира заложените индикатори, чрез различни механизми за комуникация и информиране на потенциалните бенефициенти.

ПРОГРАМИ И УСЛУГИ, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, В ПОДКРЕПА НА ПЪЛНОПРАВНОТО ВКЛЮЧВАНЕ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

І. ПРОГРАМА “СТИМУЛИРАНЕ НА ЗАЕТОСТТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В СПЕЦИАЛИЗИРАНА РАБОТНА СРЕДА“

1. Осигуряване на трудова заетост на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда

| Основна цел | Осигуряване на трудова заетост на хора с трайни увреждания, с оглед преодоляване на социалната им изолация и пълноправното им включване в обществото, съгласно чл. 49 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ). Създаване на предпоставки за водене на независим и пълноценен живот от хората с увреждания. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целева група | Работодатели от специализирана работна среда, наемащи хора с трайни увреждания. |  |  |  |
| Подцели | - Осигуряване трудова заетост на хора с трайни увреждания, чрез финансиране на проекти със социална и стопанска насоченост на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания. - Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания. 3. Повишаване на квалификацията на хората с увреждания. 4. Повишаване производителността на труда на работещите хора в тези организации. 5. По-добро обезпечаване на трудовата заетост и подкрепа за хората с увреждания. |  |  |  |
| Дейности по изпълне-ние на целите | - Извършване на консултации по изготвяне на проектите и популяризиране на програмата. - Стартиране на конкурсна процедура за приемане, оценяване и класиране на проекти със социална насоченост на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания. - Финансиране на класираните проекти на траншове на основата на сключени договори с одобрените кандидати и съобразно изискванията на утвърдената методика. - Осъществяване на регулярен контрол по изпълнението на проектите със социална насоченост чрез периодични проверки на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания. - Стартиране на конкурсна процедура за приемане, оценяване и класиране на проекти със стопанска насоченост на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания. - Финансиране на класираните проекти на траншове на основата на сключени договори с одобрените кандидати и съобразно изискванията на действащата методика. - Осъществяване на регулярен контрол за изпълнението на проектите със стопанска насоченост, чрез периодични проверки на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания. - Осъществяване на обратна връзка с бенефициентите с цел събиране на информация за въздействието на програмата. - При наличие на свободен финансов ресурс, обявяване на последваща процедура за набиране на проектни предложения със стопанска насоченост. - Извършване на анализ на усвояемостта на субсидията за предходна година на база на реално отчетени разходи по програмата. |  |  | Срок – постоянен Срок – до 31.03.2026 г. Срок - до 31.12.2026 г. Срок – до 31.12.2026 г. Срок – до 31.03.2026 г. Срок – до 31.12.2026 г. Срок – постоянен Срок – постоянен Срок – до 31.07.2026 г. Срок – до 31.03.2026 г. |
| Очаквани резултати | 1. Открити 30 работни места за хора с трайни увреждания. 2. Осигурени и/или подобрени условия на труд в специализирана работна среда на 360 лица. 3. Технологично обновени 10 специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания. 4. Намалена заболеваемост сред работещите хора с трайни увреждания в специализираните предприятия и кооперации. |  |  |  |
| Необходи-ми средства | 766 937,82 евро | Източници на финансиране | Държавен бюджет Съфинансиране – собствено участие |  |
| Прилагаща институ-ция | АХУ | Партньори | Национално представителни организации на и за хората с увреждания |  |
| Отговорни лица за изпълнение | Изпълнителен Директор, Главен секретар, Директор на дирекция “ПВХУ”, Директор на дирекция “АПФИО”. |  |  |  |

2. Услуги по регистрация на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания (Регистъра)

| Основна цел | Осигуряване на публичност за заинтересованите страни относно регистрираните специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания. |  |
| --- | --- | --- |
| Целева група | Работодатели от специализирана работна среда, наемащи хора с трайни увреждания |  |
| Подцели | - Спазване на изискванията на ЗХУ, на които следва да отговарят специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания. - Проследяване на промени в статута, наетите хора в списъчния състав и дейностите, които извършват регистрираните предприятия и кооперации на хората с увреждания. - Осигуряване на актуална база данни, относно поддържане на информация в Регистъра. |  |
| Дейности по изпълне-ние на целите | - Водене и поддържане на Регистъра на основание чл. 83, ал. 1 от ЗХУ. - Приемане и разглеждане на представените заявления и документи, необходими за вписване в Регистъра и регистриране в информационната система. 3. Извършване на проверка за законосъобразност и пълнота на документите. 4. Попълване на Контролна карта. 5. Изготвяне на уведомително писмо за отстраняване на нередности. 6. Изготвяне на Заповед за вписване или отказ от вписване в Регистъра и уведомяване на заинтересованите лица. 7. Вписване в електронния регистър на АХУ и издаване на Удостоверение за регистрация; 8. Уведомяване на заинтересованите страни за издаденото Удостоверение за регистрация. 9. Поддържане на електронното досие на всяко предприятие в Регистъра и актуализиране на данните в него. 10. Проследяване на промени в списъчния състав на персонала и дейностите, които извършват регистрираните специализирани предприятия и кооперации. 11. Два пъти годишно осъществяване на контрол, с оглед поддържане и актуалност на Регистъра, чрез извършване на проверка в Търговски регистър и в регистрите на Национална агенция по приходите на обстоятелствата, декларирани от специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания. 12. Осъществяване на регулярен контрол на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания и прилагане на предвидените административно-наказателни мерки, при установени нарушения. | Срок – постоянен за изпълнение на дейностите по т. 1-т. 10 Срок 31.01.2026 г. 31.07.2026 г. Срок -постоянен |
| Очаквани резултати | 1. Осигурена актуална база данни, относно поддържаната информация в Регистъра. 2. Подпомагане на държавните институции при изпълнение регламентираните им законови задължения, чрез поддържане на публична част на Регистъра. |  |
| Прилагаща институция | АХУ |  |
| Отговорни лица за изпълнение | Изпълнителен Директор, Главен секретар, Директор на дирекция „ПВХУ”, Директор на дирекция „АПФИО” |  |

3. Услуги по възстановяване 50 на сто от внесените от работодателя осигурителни вноски за ДОО, ЗЗО, ДЗПО за работещите в специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания и трудово-лечебни бази по чл. 50, ал. 1 от ЗХУ и производствени звена или сектори по чл. 42 от ЗХУ

| Основна цел | Възстановяване 50 на сто от внесените от работодателя осигурителни вноски за ДОО, ЗЗО, ДЗПО за работещите по трудово правоотношение лица в специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания и трудово-лечебни бази по чл. 50, ал. 1 от ЗХУ и производствени звена или сектори по чл. 42 от ЗХУ. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целева група | Работодатели в специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, трудово-лечебни бази и производствени звена или сектори |  |  |  |
| Подцели | 1. Осигуряване на средства за социална интеграция. 2. Осигуряване на средства за инвестиции и подходяща работна среда за хората с трайни увреждания. 3. Осигуряване на средства за рехабилитация. |  |  |  |
| Дейности по изпълне-ние на целите | - Приемане и обработване на постъпилите от специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания и трудово-лечебни бази и производствени звена или сектори документи, необходими за възстановяване на 50 на сто от внесените от работодателите осигурителни вноски. - Извършване на проверка в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, относно валидността на регистрация на всяко специализирано предприятие и кооперация. - Изготвяне на предложение за възстановяване на 50 на сто от внесените осигурителни вноски след извършване на всички необходими проверки. - Консултиране на бенефициентите по въпроси, относно възстановяването на 50 на сто от внесените от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания осигурителни вноски. - Извършване на периодичен контрол за целесъобразното изразходване на възстановените осигуровки. - Проверки в НАП и АЗ по служебен път. |  |  | Срок – постоянен за изпълнение на дейностите |
| Очаквани резултати | - Възстановени 50 на сто от внесените осигурителни вноски на 100 икономически субекта. - Технологично обновление и достъп до работното място, осигурена медицинска рехабилитация, трудова терапия и профилактика и повишена квалификация на хората с увреждания в специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания. |  |  |  |
| Необходи-ми средства | 1 452 068,94 евро (вкл. и за работодатели по НПЗХУ) | Източници на финансиране | Държавен бюджет |  |
| Прилагаща институ-ция | АХУ | Партньори | Специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, трудово-лечебни бази и производствени звена и сектори |  |
| Отговорни лица за изпълнение | Изпълнителен Директор, Главен секретар, Директор на дирекция „ПВХУ”, Директор на дирекция „АПФИО” |  |  |  |

ІІ. ПРОГРАМА “СТИМУЛИРАНЕ НА ЗАЕТОСТТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБИЧАЙНА РАБОТНА СРЕДА“

1. Национална програма за заетост на хората с увреждания (НПЗХУ)

| Основна цел | Насърчаване и подпомагане на работодателите, съответно органите по назначаване, за създаване на условия за заетост, наемане на работа и/или повишаване на пригодността за заетост на хората с трайни увреждания. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целева група | Работодатели/органи по назначаване от обичайна работна среда, които осигуряват заетост за хора с трайни увреждания в трудоспособна възраст. |  |  |  |  |
| Подцели | - Осигуряване на достъп до работно място на човек с трайно увреждане. - Приспособяване на работно място за човек с трайно увреждане. - Оборудване на работно място за човек с трайно увреждане - Квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие на човек с трайно увреждане. - По-добро обезпечаване на трудовата заетост и подкрепа за хората с увреждания. |  |  |  |  |
| Дейности по изпълнение на целите | - Извършване на консултации по изготвяне на проектите и популяризиране на НПЗХУ. - Стартиране на конкурсна процедура за приемане, оценяване и класиране на проекти на работодатели. - Финансиране на спечелилите проекти на траншове на основание сключени договори и съобразно изискванията на НПЗХУ. - Извършване на регулярен контрол по изпълнението на финансираните проекти на работодатели, съответно органи по назначаване от обичайна работна среда. - При наличие на свободен финансов ресурс, обявяване на последваща процедура за набиране на проектни предложения - Осъществяване на обратна връзка с бенефициентите с цел събиране на информация за въздействието на програмата. - Извършване на анализ на усвояемостта на субсидията за предходна година на база на реално отчетени разходи по програмата. |  |  | Срок – постоянен Срок – до 31.03.2026 г. Срок – до 31.12.2026 г. Срок – постоянен Срок – до 31.07.2026 г. Срок – постоянен Срок – до 31.03.2026 г. |  |
| Очаквани резултати | 1. Подкрепени работни места за хора с трайни увреждания в обичайна работна среда – 5% увеличение на годишна база за 2025 г. 2. Осигурени подходящи условия на труд за хора с трайни увреждания в обичайна работна среда. 3. Повишена пригодност за заетост на хората с трайни увреждания. 4. Осигурена устойчива заетост на хората с трайни увреждания. |  |  |  |  |
| Необходими средства | 1 474 872,56 евро | Източници на финансиране | Държавен бюджет |  |  |
| Прилагаща институция | АХУ | Партньори | Работодателски организации, НПО, АЗ |  |  |
| Отговорни лица за изпълнение на програмата | Изпълнителен Директор, Главен секретар, Директор на дирекция “ПВХУ”, Директор на дирекция “АПФИО” |  |  |  |

2. Услуги по възстановяване 30 на сто от внесените от работодател, съответно орган по назначаване по чл. 45 от ЗХУ осигурителни вноски за ДОО, ЗЗО, ДЗПО за работодатели, на които е осигурено финансиране по чл.  44 от ЗХУ

| Основна цел | Възстановяване 30 на сто от внесените от работодател, съответно орган по назначаване по чл. 45 от ЗХУ осигурителни вноски за ДОО, ЗЗО, ДЗПО за наетите хора с увреждания при работодатели, на които е осигурено финансиране по чл. 44 от ЗХУ, в случай че същите не ползват преференции по реда на Закона за насърчаване на заетостта. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целева група | Работодатели, съответно органи по назначаване по чл. 45 от ЗХУ |  |  |  |
| Подцели | 1.Осигуряване на средства за инвестиции и подходяща работна среда за хората с увреждания 2.Осигуряване на средства за рехабилитация 3.Осигуряване на средства за социална интеграция |  |  |  |
| Дейности по изпълне-ние на целите | - Приемане и обработване на постъпилите документи, необходими за възстановяване на 30 на сто от внесените от работодателите осигурителни вноски. - Изготвяне на предложение за възстановяване на 30 на сто от внесените осигурителни вноски след извършване на всички необходими проверки. - Консултиране на клиентите на АХУ по въпроси, относно възстановяването на 30 на сто от внесените осигурителни вноски. |  |  | Срок – постоянен за изпълнение на дейностите |
| Очаквани резултати | 1. Възстановени 30 сто от внесените осигурителни вноски на работодатели по чл. 45 от ЗХУ. 2. Технологично обновление и достъп до работното място. 3. Осигурена медицинска рехабилитация, трудова терапия и профилактика. 4. Повишаване на квалификацията на хората с увреждания в специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания. |  |  |  |
| Необходими средства | Съгл. Раздел I, т. 3 от Плана | Източници на финансиране | Държавен бюджет |  |
| Прилагаща институция | АХУ | Партньори | Работодатели по чл. 44 от ЗХУ |  |
| Отговорни лица за изпълнение на програмата | Изпълнителен Директор, Главен секретар, Директор на дирекция „ПВХУ”, Директор на дирекция „АПФИО” |  |  |  |

ІІI. ПРОГРАМА „ЗАПОЧВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА САМОСТОЯТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА ХОРАТА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ”

| Основна цел | Осигуряване на заетост на хора с увреждания, с оглед преодоляване на социалната им изолация, пълноправното им включване в обществото и създаване на предпоставки за независим и достоен живот. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целева група | Хора с трайни увреждания |  |  |  |
| Подцели | 1. Развиване на предприемаческите умения на хората с увреждания. 2. Стимулиране на самостоятелна стопанска дейност на хора с увреждания. 3. Осигуряване на трудови доходи и подобрено качеството на живот на хората с увреждания. 4. По-добро обезпечаване на трудовата заетост и подкрепа за хората с увреждания. |  |  |  |
| Дейности по изпълнение на целите | - Извършване на консултации по изготвяне на проектите и популяризиране на програмата. - Стартиране на конкурсна процедура за приемане, оценяване и класиране на проекти на хора с увреждания за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност. - При наличие на свободен финансов ресурс, обявяване на последваща процедура за набиране на проектни предложения. - Финансиране на спечелилите конкурса проекти на траншове на основание сключени договори и съобразно изискванията на действащата методика. - Извършване на регулярен контрол по изпълнение на финансираните проекти за самостоятелна стопанска дейност на хора с увреждания. - Осъществяване на обратна връзка с бенефициентите с цел събиране на информация за въздействието на програмата. - Извършване на анализ на усвояемостта на субсидията за предходна година на база на реално отчетени разходи по програмата. |  |  | Срок –постоянен Срок – до 31.03.2026г. Срок – до 31.07.2026г. Срок – до 31.12.2026г. Срок –31.12.2026г. Срок –постоянен Срок – до 31.03.2026г. |
| Очаквани резултати | - Стартирали самостоятелна стопанска дейност 27 лица с трайни увреждания - Осигурени трудови доходи и подобрено качеството на живот на хората с увреждания. - Намален броя на безработните хора с увреждания. |  |  |  |
| Необходими средства | 306 775,13 евро | Източници на финансиране | Държавен бюджет |  |
| Прилагаща институция | АХУ | Партньори | Неправителствени организации на и за хората с увреждания |  |
| Отговорни лица за изпълнение на програмата | Изпълнителен Директор, Главен секретар, Директор на дирекция “ПВХУ”, Директор на дирекция “АПФИО” |  |  |  |  |

ІV. ПРОГРАМА „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ“

| Основна цел | Постигане на ефективно пълноправно включване на хората с увреждания във всички сфери на обществения живот чрез рехабилитация и интеграция на хората с увреждания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целева група | Юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за извършване на обществено полезна дейност, както и национално представените организации на хора с увреждания, регистрирани по Закона за кооперациите |  |  |  |
| Подцели | - Осигуряване на равни възможности за хората с увреждания, чрез рехабилитация, интеграция и професионално обучение. - Разработка на материали, подпомагащи работата на хора с трайни увреждания, тяхното адаптиране и интеграция. - Организиране на специализирани трудови борси, икономически форуми и събития, насочени към промяна на обществените възприятия за хората с увреждания като пълноправни граждани. |  |  |  |
| Дейности по изпълнение на целите | - Извършване на консултации по изготвяне на проектите и популяризиране на програмата. - Стартиране на конкурсна процедура за приемане, оценяване и класиране на проекти на неправителствени организации на и за хора с увреждания съгласно изискванията на действащата Методика. - Финансиране на спечелилите проекти на траншове на основание сключени договори и изискванията на методиката. - Осъществяване на регулярен контрол по изпълнение на финансираните проекти. - Осъществяване на обратна връзка с бенефициентите с цел събиране на информация за въздействието на програмата. |  |  | Срок –постоянен Срок – до 31.03.2026г. Срок –до 31.12.2026г. Срок –постоянен Срок –постоянен |
| Очаквани резултати | - Хора с увреждания, включени в мероприятия за рехабилитация и социална интеграция – 3 600. - Осигурени социални услуги в общността от НПО. - Придобити умения, които дават възможност за по-голяма самостоятелност на хората с увреждания. |  |  |  |
| Необходими средства | 204 516,75 евро | Източници на финансиране | Държавен бюджет Съфинансиране – собствено участие |  |
| Прилагаща институция | АХУ | Партньори | Неправителствени организации на и за хората с увреждания |  |
| Отговорни лица за изпълнение на програмата | Изпълнителен Директор, Главен секретар, Директор на дирекция “ПВХУ”, Директор на дирекция “АПФИО”. |  |  |  |  |

V. ПРОГРАМА “ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ НА КУЛТУРНИ, ИСТОРИЧЕСКИ, СПОРТНИ ОБЕКТИ”

| Основна цел | Постигане на ефективно пълноправно включване на хората с увреждания в културния, обществения и спортния живот на страната, чрез изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целева група | Организации, регистрирани по българското законодателство и притежаващи или стопанисващи културни, исторически и спортни обекти. |  |  |  |
| Подцели | 1. Създаване на предпоставки за активно пълноправно включване на хората с увреждания в културния, обществен и спортен живот на страната. 2. Приобщаване на хората с увреждания към съвременните културни ценности, исторически забележителности и спортни постижения и прояви. 3. Осигуряване на равни възможности за хората с увреждания за култура и спорт. 4. По-добро обезпечаване на трудовата заетост и подкрепа за хората с увреждания. |  |  |  |
| Дейности по изпълнение на целите | - Извършване на консултации по изготвяне на проектите и популяризиране на програмата. - Стартиране на конкурсна процедура за приемане, оценяване и класиране на проекти за изграждане достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти. - При наличие на свободен финансов ресурс, обявяване на последваща процедура за набиране на проектни предложения. - Финансиране на спечелилите конкурса проекти на траншове на основание сключени договори и изискванията на действащата методиката. - Осъществяване на регулярен контрол по изпълнение на финансираните проекти. - Осъществяване на обратна връзка с бенефициентите с цел събиране на информация за въздействието на програмата. - Извършване на анализ на усвояемостта на субсидията за предходна година на база на реално отчетени разходи по програмата. |  |  | Срок –постоянен Срок – до 31.03.2026г. Срок –31.07.2026г. Срок –до 31.12.2026г. Срок –постоянен Срок –постоянен Срок –31.03.2026г. |
| Очаквани резултати | - Изградени 15 достъпни културни, исторически, спортни обекти. - Преодоляна изолация на хората с увреждания, чрез активното им социално включване. |  |  |  |
| Необходими средства | 255 645,94 евро | Източници на финансиране | Държавен бюджет |  |
| Прилагаща институция | АХУ | Партньори | НСОРБ, МК, ММС |  |
| Отговорни лица за изпълнение на програмата | Изпълнителен Директор, Главен секретар, Директор на дирекция “ПВХУ”, Директор на дирекция “АПФИО” |  |  |  |  |

VI. ПРОГРАМА „СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ЗАЩИТЕНА ЗАЕТОСТ НА ХОРА С МНОЖЕСТВО ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ”

| Основна цел | Осигуряване на заетост за хора с множество трайни увреждания, съгласно чл. 51 от ЗХУ. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целева група | Организации, регистрирани по действащото законодателство |  |  |  |
| Подцели | - Осигуряване на възможност хората с множество трайни увреждания, с психични разстройства и/или интелектуални затруднения за извършване на продуктивна дейност. - Предоставяне на минимален пакет от подкрепящи услуги, които да подпомагат създаването и поддържането на защитената заетост. - По-добро обезпечаване на трудовата заетост и подкрепа за хората с увреждания. |  |  |  |
| Дейности по изпълнение на целите | - Извършване на консултации по изготвяне на проектите и популяризиране на програмата. - Стартиране на конкурсна процедура за приемане, оценяване и класиране на проекти за изграждане на ЦЗЗ. - Извършване на консултации на четирите създадени Центрове за защитена заетост. - Извършване на регулярен контрол по изпълнението на финансираните проекти за създаване на центрове за защитена заетост. - Осъществяване на обратна връзка с бенефициентите с цел събиране на информация за въздействието на програмата. - Извършване на анализ на усвояемостта на субсидията за предходна година на база на реално отчетени разходи по програмата. |  |  | Срок –постоянен Срок –до 31.03.2026г. Срок –до 31.12.2026г. Срок – постоянен Срок – Постоянен Срок –до 31.03.2026г. |
| Очаквани резултати | - Поддържане на 4 създадени Центъра за защитена заетост за хора с множество трайни увреждания. - Осигурени възможности за 60 лица с множество трайни увреждания, с психични разстройства и/или интелектуални затруднения за извършване на продуктивна дейност. - Пълноправно включени 60 лица с множество трайни увреждания, с психични разстройства и/или интелектуални затруднения в икономическия живот. |  |  |  |
| Необходими средства | 306 775,13 евро | Източници на финансиране | Държавен бюджет |  |
| Прилагаща институция | АХУ | Партьори | Специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, НПО, Работодатели |  |
| Отговорни лица за изпълнение на програмата | Изпълнителен Директор, Главен секретар, Директор на дирекция “ПВХУ”, Директор на дирекция “АПФИО” |  |  |  |  |

VІІ. УСЛУГИ ПО ВПИСВАНЕ В СПИСЪКА НА ПРЕВОДАЧИТЕ НА БЪЛГАРСКИ ЖЕСТОВ ЕЗИК (СПИСЪКА) ПО ЧЛ. 16, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЖЕСТОВ ЕЗИК (ЗБЖЕ)

| Основна цел | Осигуряване на публичност за заинтересованите страни, относно вписаните в Списъка лица, извършващи преводачески услуги от и на български жестов език |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целева група | Лицата, извършващи преводачески услуги от и на български жестов език |  |  |  |
| Подцели | - Законосъобразно вписване и заличаване в Списъка. - Спазване на изискванията на ЗБЖЕ, на които трябва да отговарят лица, извършващи преводачески услуги от и на български жестов език. - Проследяване на промени в статута на лицата по т. 2. - Осигуряване на актуална база данни, относно поддържане на информация в Списъка. 5. Водене, поддържане и актуализиране на Списъка. |  |  |  |
| Дейности по изпълне-ние на целите | - Водене и поддържане на Списъка. - Приемане и разглеждане на представените от заявления и документи, необходими за вписването на лицата в Списъка от Комисия, назначена от Изпълнителния директор на АХУ. 3. Извършване на проверка за законосъобразност и пълнота на документите. 4. Попълване на Контролна карта. 5. Изготвяне на уведомително писмо за отстраняване на нередности; 6. Изготвяне на Заповед за вписване или отказ от вписване в Списъка, след направено мотивирано предложение от Комисията до Изпълнителния директор на АХУ. Уведомяване на заинтересованите страни. 7. Вписване в електронния Списък на АХУ след влизане в сила на Заповедта по т. 6. 8. Поддържане на електронното досие на всяко лице, преводач на български жестов език, вписано в Списъка. 9. Осъществяване на регулярен контрол на лицата, вписани в Списъка. |  |  | Срок – постоянен за изпълнение на дейностите |
| Очаквани резултати | 1. Осигурена актуална база данни, относно поддържаната информация в Списъка. 2. Подпомагане на глухите и сляпо-глухите лица за възползване от безвъзмездна преводаческа услуга. |  |  |  |
| Прилагаща институция | АХУ | Партньори | Лицата, преводачи на български жестов език, държавни институции, НПО |  |
| Отговорни лица за изпълнение | Изпълнителен Директор, Главен секретар, Директор на дирекция „АПФИО”, Директор на дирекция „ПВХУ” |  |  |  |

VІІI. ПОДДЪРЖАНЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

| Основна цел | 1. Наблюдение и Анализ на социално-икономическия статус на хората с увреждания с оглед ефективно планиране на дейностите, свързани със задоволяване на индивидуалните потребностите от образование, заетост, рехабилитация и интеграция и за разработване на секторни политики. 2. Поддържане на единно електронно досие на всеки човек с увреждане (Профил на хората с увреждания). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целева група | Всички лица с трайни увреждания, независимо от възраст, физическо, сетивно, умствено или психическо увреждане, което затруднява интегрирането и участието им в обществения живот, възможностите им за общуване и обучение или трудовата им реализация. |  |  |  |
| Подцели | - 1. Подобряване на планирането, следенето и оценката по изпълнението на държавната политика за интеграция на хората с увреждания чрез информационна и управленска среда, базираща се на постоянно поддържана и достъпна от заинтересованите държавни институции база данни. - 2. Подобряване начина на взаимодействие между административните органи при работа с данни, отнасящи се до хора с увреждания. - 3. Интегриране на информационната система на АХУ с хоризонталните системи на електронното управление. 4. Осигуряване на възможност за достъп на лица с увреждания до данните, налични за тях в различни институции - първични администратори на данни. |  |  |  |
| Дейности по изпълнение на целите | - Взаимодействие със заинтересованите ведомства и организации във връзка с изпълнение на споразуменията за обмен на данни. - Поддържане възможността на АХУ да анализира, насочва и администрира изпълнението на държавната политика за пълноправно включване и интеграция на хората с увреждания. - Периодично обработване на постъпилата от различните институции информация - Осигуряване на достъп на хората с увреждания до свързани с тях данни. - Поддържане на информационната система и модулите в нея. - Изготвяне на справки и информации, съобразно наличните данни. |  |  | Срок – постоянен за изпълнение на дейностите |
| Очаквани резултати | - Прецизирано планиране на държавната политика за интеграция на хората с увреждания. - Ефективно използване на финансовия ресурс за изпълнение на държавната политика за интеграция на хората с увреждания. - Установяване реалното състояние на социално-икономически статус на хората с увреждания. - Разработени автоматизиранни процеси за визуализиране на данни от първични администратори на данни - Осъществена свързаност на заинтересовани администрации. |  |  |  |
| Прилагаща институция | АХУ | Партньори | Всички заинтересувани институции |  |
| Отговорни лица | Изпълнителен Директор, Главен секретар, Директор на дирекция “ПВХУ”, Директор на дирекция “АПФИО” |  |  |  |

ІX. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА 6-МЕСЕЧНИ И ГОДИШНИ ОТЧЕТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПРАВАТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

| Основна цел | Изготвяне и представяне на министъра на труда и социалната политика на 6-месечни и годишни отчети за изпълнението на политиката за правата на хората с увреждания. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целева група | Всички централни и териториални органи на изпълнителната власт. |  |  |  |  |
| Подцели | 1. Подобряване в планирането, следенето и оценката по изпълнението на държавната политика за пълноправно включване на хората с увреждания чрез постоянно поддържана комуникация със заинтересованите държавни институции. 2. Увеличаване на възможността на АХУ да анализира изпълнението на държавната политика за хората с увреждания. |  |  |  |  |
| Дейности по изпълнение на целите | # 1. Събиране на данни от централните и териториалните органи на изпълнителната власт, на базата на които се изготвят и представят на министъра на труда и социалната политика на 6-месечни и годишни отчети с цел наблюдение за изпълнението на политиката за правата на хората с увреждания. # 2. Осъществяване на взаимодействие със заинтересованите ведомства и организации във връзка с подаване на данни. # 3. Периодично обработване на постъпилата от различните институции информация. # 4. Осигуряване на достъп на заинтересуваните страни до наличните данни в отчетите, чрез публикуването им на сайта на АХУ и др. |  |  | Срок за годишния отчет за 2025г. - 31.03.2026 г. Срок – постоянен Срок – постоянен Срок – постоянен |  |
| Очаквани резултати | 1. Изготвени два бр. отчети за изпълнението на политиката за правата на хората с увреждания, отразяващи техния социално-икономически статус. 2. Прецизирано планиране на държавната политика за интеграция на хората с увреждания. 3. Ефективно използване на финансовия ресурс за изпълнение на политиката за правата на хората с увреждания. |  |  |  |  |
| Прилагаща институция | АХУ | Партньори | Всички заинтересувани институции |  |  |
| Отговорни лица за изпълнение | Изпълнителен Директор, Главен секретар, Директор на дирекция “ПВХУ”, Директор на дирекция “АПФИО” |  |  |  |

Размерът на посочените в Плана средства е индикативен, тъй като няма утвърден бюджет за 2026 г. Посочените размери на средствата съответстват на размерите от 2025 г.