Препис - извлечение

ПРОТОКОЛ   РИ/16.04.2026 г.

ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ ПО МЕТОДИКА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

На  16.04.2026 г. се проведе заседание на оценъчната комисия по чл. 19 от Методиката, назначена със Заповед № 0023-20/03.02.2026 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания (АХУ). Комисията разгледа и оцени допуснатите до оценка 40 броя проекти.

На проведеното заседание всеки член на комисията представи своите индивидуални оценъчни показатели и аргументи (доклади).

В протокола предложенията са подредени по компоненти, а в рамките на компонента – по низходящ ред. Оценките на предложенията са получени като средноаритметични от оценките на всички членове на комисията.

Комисията оцени и класира проектните предложения, както следва:

І. Проектни предложения, класирани за финансиране:

  - Проектни предложения по компонент 1:

- Вх. № 0023-2110 /12.03.2026 г. Фондация „Първи стъпки“ - проект  „Първи стъпки към социална интеграция“

Оценка: 91.67

Отпускана субсидия: 7 600,00 евро

Бележки по представения проект: Формулярът е попълнен съглано изискванията на Методиката, точно и изчерпателно. Предложението е обективно и добре обосновано. Предвидени са мероприятия, насочени за групова и идивидуална работа. Дейностите имат за цел да помогнат социалното включване и личностното развитие на 10 деца и лица с двигателни и псически увреждания, насочени към развитие на социални, емоционални и практически умения за самостоятелен живот. Дейностите по проекта-арт-терапия, дейности за придобиване на умения за самостоятелен живот и управление и комуникация са разработени и изложени много подробно, с поддейности в подробности. Всяка поддейност е подплатена с необходимите финансови средства. Дадена е подробна информация и за работата на ключовите специалисти. Точен, стегнат и прозрачен бюджет. Заложени са разходи, пряко свързани с реализиране на дейностите по проекта. Възнагражденията на ключовите специалисти са завишени и същите се намаляват с 400 евро. Изброени са 7 на брой възможни риска. За всеки е представена възможност и начин за преодоляването му, така че да няма отпаднали участници. Представеният екип е с опит и нужната квалификация. Отпуснатата субсидия за предложението е 7600 евро.

2. Вх. №  0023-2082 /12.03.2026 г.  Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения - проект „Следите остават, история без давност - по пътя на знанието“

Оценка: 83.67

Отпускана субсидия: 7 986,60 евро

Бележки по представения проект: Формулярът е попълнен точно и ясно, но се забелязват и някои техннически пропуски - неформатирани участъци, ненужни съкращения напр. РВ,АУЗ,СУ, АКСУ, които затрудняват четенето на текста,автобиографиите не са по образеца на АХУ, има нечетлива автобиография. В т.4 на формуляра-ресурси, приходите са представени в проценти, а не в левовата им стойност. Формулирани са целите, очакваните резултати, описани са дейностите  и времето за тяхното изпълнение. Проекта е в съответствие с приоритетите на АХУ за преодоляване на социалната изолация, трайно социално включване и повишаване качеството на живот на лицата с увреждания. Обективно и обосновано предложение. Предвижда се включването на 40 лица с умствени затруднения. Дейностите са представени изчерпателно. Предвидени са две екскурзии-до Враца и до Шумен, запознаване с исторически обекти в двата града, заснемане на интересни моменти и подготовка на фото изложба. Ключовите специалисти ще проведат занимания с участниците, като предварително ще ги запознаят с забележителностите, които ще посетят. Не става ясно, колко месеца ще продължи изпълнението на проекта в. т 5.9 е 4 месец, а в таблицата е 6 месеца. Като цяло бюджетът е стегнат, точен, обосновани са всички разходи по него. Разходите са изцяло за транспорт до Враца и Шумен, нощувки и храна. Организирането на изложби и популяризиране на резултатите по проекта са за сметка на сдружението. Екипът по проекта няма да използва средства от субсидията за възнаграждения. Предвидени са реални рискове и тяното преодоляване. Ключовите специалисти са с нужната квалификация.

3. Вх.№  0023-2111 /12.03.2026 г.  Сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух“ - проект „Лятно училище за знание и общуване“

Оценка: 83.33

Отпускана субсидия: 7 943,00 евро

Бележки по представения проект: Формулярът е точен и попълнен изчерпателно съгласно изискванията. Информацията в него е ясна и аргументирана. Проектът е насочен към преодоляване риска от социална изолация на слухово увредени деца и младежи. Предложението е обективно, обосновано и е допустимо до финансиране. Един проект, който със сигурност ще бъде много полезен за 26 деца с увреден слух. Планираното ,,Лятно училище за знание и общуване,, ще даде възможност на бенефициентите-деца на различна възраст и различна степен на слухова загуба да се включат в разнообразни културни и образователни дейности. В предложението са заложени постигането на 4 на брой очаквани резултата, но начина им на представяне се припокрива по-скоро с описание на дейностите. Предвидено е дейностите да се проведат в гр. Видин. Посещението на исторически и културни забележителности, музей са планирани в сутрешните часове. В следобедните часове ще се провеждат обучителни занятия. Ще бъде изработен и видео пътепис  с активното включване на децата. Дейностите са представени ясно, за всяка от тях е направена финансова обосносновка. Бюджетът е точен, ясен, добре структуриран. Не се предвиждат сериозни рискове,освен желанието на повече деца да участват и да се включат в лятното училище. При голям интерес и желание на още деца за участие, се предвижда подобен лагер да се проведе м. септември. Екипът на сдружението е с голям опит при изпълнението на проекти, разполага с много добри специалисти.

4. Вх. № 0023-2119 /12.03.2026  г. Фондация „Хоризонти“- проект „Изкуственият интелект в подкрепа на самостоятелния живот на хората с нарушено зрение“

Оценка: 80.33

Отпускана субсидия: 7 755,00 евро

Бележки по представения проект: Формулярът е попълнен много подробно и изчерпателно съгласно изискванията. Обективно и много добре обосновано предложение. Проектът е насочен към организиране и провеждане на интензивен практико-приложен семинар за лица с нарушено зрение. В хода на  семинара участниците ще придобият умения за използване на съвременни технологии и приложения, подпомагащи самостоятелния достъп до информация и по-независимо справяне с дейности от ежедневието.. Резултатите са реалистични, посочени количествени индикатори. Дейностите са представени подробно и изчерпателно. Представена е програма за провеждане за обучението.За разходите са представени подходящи оферти. Обективен и точен бюджет. Предвидени са само разходи за възнаграждения на екипа и разноските по настаняването на участниците. Възнагражденията на двамата ключови специалисти са завишени и те се намаляват  с 240 евро. Посочени са няколко риска и стъпките за тяхното отстраняване. Посочените специалисти и административния екип имат голям опит при работа  с тази целева група и реализиране на подобни проекти.

5. Вх. № 0023-2139 /13.03.2026 г. Сдружение Теосис - проект „Живот без бариери“ - интегрирани услуги за рехабилитация и социално включване на хора с увреждания

Оценка: 79.33

Отпускана субсидия: 7 995,58 евро

Бележки по представения проект: Формулярът е попълнен съгласно изискванията на Методиката, но за по-голяма нагледност и подреденост на изложението е добре да има интервали между отделните точки и текста под тях. Предложението е обективно и добре обосновано и цели рехабилитация, социална интеграция и развитие на умения за самостоятелен живот на младежи с висока степен на увреждане (над 65%). Проектът позволява  индивидуален подход и работа в малки групи. Ще се работи с 20 младежи до 17 годишна възраст с умствени  и психични заболявания, придружени от двигателни, сензорни и хронични заболявания. Очакваните резултати са точно формулирани, количествено измерими, обвързани с конкретни дейности и са реалистични и постижими. Заложено е изпълнението на няколко дейности. Всяка от тях е разработена много подробно, подредено. За всяка дейност са представени ключовите специалисти, направена е финансова обосновка за тяхното възнаграждение. Разходите по бюджета са основно за възнаграждения на екипа, канцеларски разходи, необходими за провеждане на дейностите и посещения на музей, екскурзия. Предвидени са разумни рискове и начините за тяхното предотвратяване. Екипът е с нужната квалификация и опит.

6. Вх. № 0023-2017 /10.03.2026 г. Сдружение „Алтернативи 2017“ гр. Стражица – проект „Стъпка напред - заедно към активен живот“

Оценка: 76.33

Отпускана субсидия: 7 259,69 евро

Бележки по представения проект: Предложението е представено съгласно изискванията на Методиката. В т. 4 от формуляра не са посочени източниците на финансиране и техния принос към сдружението.Не са попълнени т. 5.1- заглавие на проекта и  т.5.6-резюме на очакваните резултати. Формулирани са целите, очакваните резултати, описани са дейностите  и времето за тяхното изпълнение. Предложението е обосновано. Целевата група са лица с умствени затруднения. Предвидена е екскурзия до Трявна, провеждане на арт-терапия и кулинарно ателие за 23 лица. Целта е преодоляване на социалната изолация и включването на тази група в социалния живот. Дейностите са изложени в тяхната последователност, представени са подробно и обосновано, обвързани с необходимите разходи. Бюджетът е представен нагледно, точно, заложени са реални разходи както за възнаграждения, така и за преките разходи. Не е ясно каква е необходимостта от отпечатване на брошури (във формуляра 500 бр., в бюджета 300 бр.), няма и оферти за тях. Заложената сума за тях в размер на 600 евро отпада като разход и съответно исканата субсидия се редуцира.  Посочени са няколко напълно възможни риска при работа с избраната целева група по проекта, посочени са и начините за справяне. Ключовите специалисти са с нужните професионални качества и опит. Отпуснатата субсидия е в размер на 7259,69 евро.

1.2. Проектни предложения по компонент 2:

1. Вх. № 0023-2085 /12.03.2026 г.- Сдружение „Съюз на инвалидите в България“– проект „Цветове, гласове и мостове“

Оценка: 85.33

Отпускана субсидия: 9 000,00 евро

Бележки по представения проект: Формулярът е  попълнен съгласно изискванията на Методиката, пълно и изчерпателно. Информацията в него е ясна и аргументирана. Проектът е насочен към  насърчаване на  социалната интеграция на хората с увреждания, чрез културни и творчески инициативи. Предложението е обективно и добре обосновано. Ще бъдат включени 70 лица със зрителни и двигателни увреждания, Описани са реалистични резултати с количествени индикатори. Основната дейност е провеждане на творчески събития от 8 до 10.09 в Обзор. Ще се  проведат два творчески концерта с 35 изпълнители с музикални и сценични изяви пред публика. 3-ма художници ще представят авторски творби на изложба. Ще се реализира и художественаа работилница с 5 лица „Рисувай с въображение“. Представена е подробна програма за всеки ден, представени са и финансовите разходи за всяка дейност. Нагледно са представени всички оферти. Бюджетът е стегнат. Предвидените разходи са за настаняване, транспорт и печатни материали. Приложени са по 3 оферти. Налице е пряка обвързаност между разходите в бюджета и описанието във формуляра. Много добре разработено предложение. Описани са рисковете и мерки за противодействие. Екипът е с нужната квалификация и има голям опит. Няма ключови специалисти. Административния състав и представители на  СИБ ще реализират всички мероприятия.

2. Вх. № 0023-2099 /12.03.2026  г. ФОНДАЦИЯ „ПОМОЩ НА ЛИЦА С ПРОБЛЕМИ В РАЗВИТИЕТО“ –  проект „ПриРода в Ковачевица“

Оценка: 82.33

Отпускана субсидия: 8 738,00 евро

Бележки по представения проект: Много точно и изчерпателно попълнен формуляр. Информацията в него е ясна и аргументирана. Проектът стъпва на разбирането, че изкуството е най-прекия път за комуникация и социализация на лицата с проблеми в развитието и лица с аутизъм. Подробно  изложено и обосновано предложение. Целта е организирането и провеждането на арт фест „ПриРода в Ковачевица“. Младежи и деца с проблеми в развитието ще се учат и създават арт произведения, ще демонстрират на посетителите изконни български занаяти. Предложението предвижда дейности по информиране, публичност и  популяризиране на проекта. Дейностите, включват 20 деца и младежи в различни арт-терапии-плъстене (работа с овча вълна), рисуване с акварел сред природата, работа с глина, рисуване върху глинени предмети, изпичане. Финалът на проекта предвижда организиране и представяне на изложба. Предвидени са посещения на обекти, свързани със старите български обичаи. Всички дейности са много подробни, отделя се кратка информация за работата на всеки един от седемте ключови специалисти.  Предложението ще продължи 6 месеца, като е заложена голяма по обем работа с целевата група. Бюджетът е предимно за възнаграждения, транспорт и наем на читалище. Предвидено е партньорство и част от разходите се поемат от партньора или от придружителите. Разходите за нощувки и храна на доброволците в размер на 162 евро трябва да се поемат от фондацията. Подбран е голям екип от ключови специалисти с нужното образование и професионализъм. Отпуснатата субсидия за предложението е 8738 евро.

3. Вх. № 0023-2096 /12.03.2026 г.Сдружение „Асоциация Тонус“ - проект „Невидимите нишки“

Оценка: 81

Отпускана субсидия:8 994,80 евро

Бележки по представения проект: Формулярът е написан съгласно изикванията на Методиката. Информацията в него е ясна и аргументирана. В т.4 от него Ресурси за 2024 и 2025 г. не са посочени финансовите източници и техния принос. Предложението е насочено към създаване на устойчив модел за активно културно участие на лицата с увреждания. Целта на предложението е да създаде устойчив модел за активно участие на лица с увреждания чрез реализиране на 5 дневен културен форум, включващ музика, танци, изобразително изкуство и заключителен концерт-спектакъл. Целевата група включва 20 лица с трайни физически, сензорни, интелектуални и комбинирани увреждания. Добре обосновано предложение. Дейностите са изброени в тяхната последователност, представени са изчерпателно. Представен е график за провеждане на заниманията и отговорния специалист. Бюджетът е реален. Заложени са нужните разходи за изпълнение на дейностите. Предвидени са реални рискове, за всеки възможен риск има мярка за преодоляването му. Предвидени са трима ключови специалисти с опит и необходимата квалификация.

4. Вх. № 0023-2009 /10.03.2026 г. Сдружение „Спортен клуб за хора със зрителни увреждания-Плевен“-гр. Плевен - проект „Спортният риболов - достъпен начин за ресоциализация на хора със зрителни увреждания“

Оценка: 79.33

Отпускана субсидия: 8 725,76 евро

Бележки по представения проект: Формулярът е попълнен съгласно изискванията, разработен изчерпателно. Информацията в него е ясна и аргументирана. Проектът кореспондира с плана за действие на АХУ за рехабилитация и пълноценна социална интеграция на хората с увреждания в обществения живот на страната. Представеното предложение е обективно, обосновано. 45 лица със зрителни увреждания ще вземат участие в национално състезание по спортен рибилов. Целта е да се създане възможност за социална интеграция, подобряване физическото и психично здраве, мотивация за системно практикуване на спорт. Представени са няколко очаквани резултата и съответните индикатори за тяхното постигане. Дейностите са описани изчерпателно. Те са от организационен характер за подготовка и провеждане на състезанието по спортен риболов и самото провеждане на състезанието, награждаване. Ще бъдат сформирани 15 отбора по 3 участници. Всяка дейност е с финансов разчет. Налице е пряка връзка между разходите в бюджета и обосновката във формуляра. Предвидени са рискове-влошено здравословно състояние на участник и влошени метереологични условия, както и начините за справяне с възникналата ситуация. Много добре планиран бюджет, посочени оферти, обосновани разходи. Спортният клуб е с опит в провеждането на състезания за незрящи.

5.  Вх. № 0023-2122 /12.03.2026 г. Национално читалище на слепите „Луи Брайл 1928“ - проект „Споделеното изкуство - светлина за незрящите творци и изпълнители“

Оценка: 78.67

Отпускана субсидия: 8 956,43 евро

Бележки по представения проект: Формулярът е попълнен съгласно изискванията, но е написан с по-дребен шрифт. Информацията в него е ясна и аргументирана. Предложението е обективно и обосновано. Предвидени са два концерта в София и в Пловдив с участието на 35 деца и лица със зрителни увреждания. Очакваните резултати от реализиране на предложението са реалистични и постижими. Дейностите са представени изчепателно, нагледно и в тяхната последователност. За всяка дейност са изброени всички етапи за нейното реализиране. В планираните два концерта ще се представят 4 групи- две вокални и две танцови. Бюджетът е реален, обективен и точен. Не се предвиждат рискове. Екипът е с необходимите качества и опит.

6. Вх. № 0023-2106 /12.03.2026 г. Фондация „Асен Алтънов“ – проект „Равни в играта, уверени в живота“

Оценка: 78

Отпускана субсидия: 9 000,00 евро

Бележки по представения проект: Формулярът е попълнен точно, обстойно. Всяка точка е разработена изчерпателно. Нагледен и подреден. В т. 4 не са посочени източниците на финансиране и техния принос към фондацията. Предложението е предназначено за лица със зрителни увреждания. Ще се проведе републикански турнир по спортна табла, участниците ще бъдат запознати с най-новите технологии при помощните средства, предвидена е сесия за разпознаване на евро банкноти и монети. Обективно и много добре обосновано предложение. Изброени са очакваните резултати, като са обвързани с дейностите, посочени са индикаторите към всеки очакван резултат. Предложението е заложило изпълнението на три дейности. Всяка от тях е разработена много добре, представен е финансов разчет за всяка, посочен е съответния резултат, който се очаква. Бюджетът е структуриран правилно. Големите разходи са за хотел с подсигурена храна и транспорт. Възнагражденията на екипа са скромни. Предвидени са реални възможни рискове-от организационнен характер, предвид броя на участниците и финансови-повишаване цените на горивата. Посочени са начини за тяхното преодоляване. Екипът е с опит и нужната квалификация.

7. Вх. № 0023-2008 /10.03.2026 г. Фондация „Воден път“– проект „Заедно във водата - спортна подготовка и национално състезание по адаптирано плуване“

Оценка: 76.67

Отпускана субсидия: 8 217,91 евро

Бележки по представения проект: Формулярът е точен и попълнен изчерпателно съгласно изискванията, подреден, нагледен. В т.4 от формуляра не са посочени източниците на финансовите приходи към годишните доходи за предходните години. Добре обосновано и обективно  предложение. Активни участници в проекта са 130 деца и младежи с двигателни, сензорни и интелектуални затруднения. Основната цел е да създаде възможност на децата и младежите да се включат в активна спортна дейност, като адаптирано плуване и да участват в национално състезание. Представени са реалистични очаквания, които ще се постигнат с този проект - подобряване на физическата форма и здравословното състояние, социална интеграция и самочуствие. Дейностите по предложението са две: Дейност 1-групова тренировка по адаптирано плуване съчетана с  водна рехабилитация. Подготовката за състезание е предвидена за 4 месеца, два пъти дневно по един час. Дейност 2-организиране и провеждане на национало състезание по адаптирано плуване в Стара Загора.За всяка дейност са посочени нужните финансови средства. Обоснована е необходимостта от закупуване на помагала. Бюджетът е стегнат. Закупуването на слушалки и предавател за 453,51 евро противоречи на Методиката (това са технически приспособления). Шапки, тениски, кърпи трябва да се преместят в инвестиционни разходи и да се намалят до 18 %.  Общото намаление на исканата субсидия е 761,00 евро. Като основен риск се посочва отказ на участник. Може да се помисли и за други рискове, като се има предвид големият брой лица включени в изпълнението на проекта. Добре подбран екип от специалисти, с опит и необходимата квалификация. Предвид посочените грешки в бюджета, отпуснатата сума е в размер на 8 217.91 евро.

8. Вх. №  0023-2140 /13.03.2026 г. СНЦ „Сияйна Зора“ - проект XVII конкурс за творчески изяви на хора с увреждания „Неоткрити, красиви надежди“ 23.06-26.06.2026 г. Китен

Оценка: 76.67

Отпускана субсидия: 7 375,33 евро

Бележки по представения проект: Формулярът е попълен изчерпателно. Използвани са съкращения като ЗЖ, ПЛУИ ,ДЦПЛТМУ и др., които е редно да се изпишат и след това да се съкращават. Информацията в него е ясна и аргументирана. Предложението е обосновано. Предвижда се провеждане XVII конкурс за творчески изяви на хора с увреждания "Неоткрити, красиви надежди" за 4 дни в Китен. Дейностите са описани много изчерпателно и подредено, но по-голямо внимание се отделя на организационните. Посочени са ключовите специалисти и разходите за възнаграждение и за реализиране на дейността, сроковете и мястото за изпълнение. Бюджетът е точен и  изчерпателен. Налице е пряка обвързаност между бюджета и формуляра. Всеки разход е обоснован във формуляра. Представени са по 3 оферти за всичко. Заложените разходи за  лаптоп и мулти-функционално устройство  в размер на 1620,90 евро са недопустими по Методика и те се приспадат от исканата субсидия. Разходите за тениски и шапки неправилно са заложени в ,,Преки разходи“ и се преместват в ,,Инвестиционни разходи“. Посочени са няколко възможи риска. Предвидени са мерки за тяхното преодоляване. Включените в предложението ключови специалисти са опит, имат необходимата квалификация.

- Вх. № 0023-2141 /13.03.2026 г. Национално сдружение за социално сътрудничество и партньорство-НСССП - проект „Цветна плетеница“

Оценка: 72.67

Отпускана субсидия: 7 570,94 евро

Бележки по представения проект: Формулярът е попълнен с доста пропуски. Не са попълнени точки от 5.5.1 до 5.5.4. За всички тях е написано общо и не по същество. В т. 5.6 очаквани резултати-липсват такива, а неправилно се изброяват дейности. Предложението е обосновано. Предвижда се участие на 18 лица с увреждания в международен фолклорен фестивал в Златоград., като основната цел е социалното включване и творческите изяви на лицата с  увреждания от този район на страната. Дейностите са изброени, но може да се даде повече информация за тях. Има пропуски при структуриране на бюджета. Прави впечатление високите възнаграждения на ключовите специалисти и те се намаляват с 400 евро. Разходите за елеци и диадеми трябва да се преместят в ,,Инвестиционни разходи“. Не са предвидени различни възможни рискове, освен влошено здравословно състояние на участник. Ключовите специалисти са с опит. Предложението може да се финансира, но исканата сума се редуцира до 7 570,94 евро.

10. Вх. № 0023-2074 /11.03.2026 г. Спортен клуб за интеграция „Витоша“ - проект  „25 години СКИ Витоша“ - национален турнир по шоудаун и работилница за развитие на спорта за незрящи“

Оценка: 72.33

Отпускана субсидия: 9 000,00 евро

Бележки по представения проект: Формулярът е попълнен съгласно изискванията на Методиката. Обективно и обосновано преложение. Целта е насърчаване на активното участие, социалната интеграция и развитието на спорта за хора със зрителни уврежданя.  С този проект ще се отбележи и 25-та  годишнина от създаването на спортния клуб, чрез провеждане на национално състезание по шоудаун. Представени са  очаквани резултати и индикаторите за тяхното постигане. Дейностите 1 и 2 имат организационен характер. Дейност 3 предвижда провеждане на национален турнир по шоудаун, тематична работилница и викторина.Дейност 4 е изготвяне на доклад, обобщаващ дискусиите и решенията   от тематичната работилница, разпространение на резултатите, отчет на проекта. Направена е финансова обосновка за всяка дейност. Не става ясно къде и кога ще се проведе самото състезание. Посредническата фирма не е посочила хотела. Бюджетът е обективен, като основният разход е за обезпечаване престоя на 65 лица. Не става ясно, защо трябва да се използва посредник при намиране на подходящ хотел с включено изхранване. Заложени са разходи за възнаграждения, настаняване и купи, медали. Много дълъг срок на изпълнение от  5 месеца за 3 дневно събитие. Посочени са няколко възможни риска при организиране и провеждане на голямо мероприятие. Предложени са съответните мерки тези рискове да бъдат преодолени. Спортният клуб има голям опит в изпълнението на подобни проекти, насочени към хората със зрителни увреждания. В момента на кандидатстване не е уточнен съдийския състав.

11. Вх. № 0023-2088 /12.03.2026 г. Балканска лига по баскетбол на колички - проект  „И ние сме спортисти“

Оценка: 72

Отпускана субсидия: 8 952,00 евро

Бележки по представения проект: Има известни пропуски при попълване на формуляра-липсва наименование на проекта на първа страница, в 3.1 не е посочен юридическия статус на организацията, в т.3.3 не се посочват изпълнението на конкретни проекти и дейности. В т. 4-ресурси е посочено изпълнението на три проекта, чиито наименования са на латински, не са посочени финансовите средства за тях, какво е участието в тях и какви по същество са те. Не са посочени източниците и размера на средствата за 2024 и 2025 г. посочена е сума за 2023, което не е необходимо, представени са финансови отчети, без да се изискват по Методика. Целта на предложението е активното включване на лица с двигателни увреждания в тренировки по адаптиран баскетбол и шест дневен лагер.  Представените резултати са реалистични. Дейностите са изброени в дълъг списък. Тренировките ще са два пъти седмично, след което се предвижда шест дневен спортен лагер. Може да се даде повече информация за целевата група, за провеждане на тренировките. В бюджета са заложени само най-необходимите разходи за шест дневния престой в Ахелой. Изброени са много на брой възможни рискове, въпреки че някои от тях се припокриват. Предвиден е един ключов специалист-треньор на участниците.

12. Вх. 0023-2091 /12.03.2026 г. Сдружение Спортен клуб „Уондърс“ - проект „Организиране на Световно първенство по тенис на маса за състезатели със синдром на Даун, София 2026 г.“

Оценка: 71.33

Отпускана субсидия: 9000,00 евро

Бележки по представения проект: Формулярът е попълнен съгласно изискванията. В т.4 не са посочени източниците на финансиране и размера на техните средства. Целта на предложението е организиране и провеждане на Световно първенсто по тенис на маса за състезатели със синдром на Даун. В състезанието ще вземат участие 30 състезатели. Предложението е обективно и обосновано. Очакваните резултати са реалистични. В бюджета са предвидени разходи за доставка, монтаж и демонтаж на спортно оборудване, за да може технически да се обезпечи провеждането на състезанието. Посочени са 3 възможни риска-от организационен, от технически характер и здравословни проблеми на участниците и мерките за тяхното преодоляване.Заложено е на малък екип от ръководител и счетоводител. Ключовите специалисти ще работят без възнаграждение.

13. Вх. № 0023-2117 /12.03.2026 г. Сдружение „Спортен клуб на глухите“ - Дупница - проект „Състезание по волейбол“

Оценка: 71.33

Отпускана субсидия: 8 900,00 евро

Бележки по представения проект: Формулярът е попълнен съгласно изискванията, но е написан е с дребен шрифт, липсват интервали между текстовете за по-голяма нагледност и подреденост. Предложението е обосновано. Предвижда се провеждане на състезание по волейбол за 32 деца с глухота за 2 дни в София. Посочени са очаквани резултати. Дейностите са описани точно, но е нужна повече информация за провеждане на тренировките и на самото състезание. В бюджета са  заложени най-необходимите разходи. Посочен е само един възможен риск-заболяване на участник. Екипът, който ще реализира предложението е скромен-ръководител и треньор.

  - Проектни предложения по компонент 3

Няма постъпили предложения по този компонент.

  - Проектни предложения по компонент 4:

1. Вх. № 0023-1931 /05.03.2026 г. Национален център за рехабилитация на слепи - проект „60 години светлина: Пътят на Националния център за рехабилитация на слепи и визията за бъдещето“

Оценка: 87

Отпускана субсидия: 5 200,00 евро

Бележки по представения проект:  Формулярът е попълнен точно и изчерпателно съгласно изискванията. Информацията в него е ясна и аргументирана. Проектът цели организиране и провеждане на Национална конференция, която да отбележи 60 години НЦРС, както и да очертае бъдещи насоки за развитие. Предложението е обективно и много добре обосновано. Конференцията ще фокусира дискусиите върху модернизацията и качеството на социалните услуги; Реализация принципите на социално включване и независим живот; Подкрепа за стратегическо планиране и партньорство; Укрепване на институционалния капацитет.Изброени са реалистични очаквани резултати, посочени са съответните индикатори към тях. Много изчерпателно са представени всички етапи по организирането и провеждането на конференцията по случай юбилея на националния център. Дейностите са подробно описани, посочени са отговорните лица, начертани са план-график, тематична програма, логистично осигуряване на конференцията. Дейностите са остойностени, посочено е собственото участие. Предвижда се провеждане на сесии с три тематични направления-технологии, рехабилитация и социално включване. Разходите са единствено на престоя на 55 лица, участващи в конференцията. Предвидени са реални рискове и начини за справяне с тях. Не са предвидени ключови специалисти, а са поканени лектори. Екипът, който ще реализира проекта са експерти от НЦРС.

2. Вх. № 0023-2092 /12.03.2026 г. Сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ АДАПТИРАНА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ БЪЛГАРИЯ“ - проект „Спортът дава глас - Лайв стрийм на Световното първенство за спортисти със синдром на Даун, България 2026“

Оценка: 84.33

Отпускана субсидия: 5 000,00 евро

Бележки по представения проект: Формулярът е попълнен точно, обстойно. Всяка точка е разработена доста изчерпателно. Проектът цели да се осигури лайв стрийм (заснемане, интервюта, включвания и излъчване) на Световното първенство за спортисти със синдрома на Даун. Предложението е обективно и много добре обосновано. Резултатите са проследими с посочените индикатори. Дейностите са подробни и нагледно представени. Световното първенство за спортисти със синдром на Даун ще се проведе от 13-19.06.2026 г. Включени са директни излъчвания от всички локации, интервюта със спортистите, видеопослания с тях, записи и разпространения по медиите. Бюджетът включва само външни разходи, а именно заснемане на Световното първенство за спортисти със синдрома на Даун . Ръководният екип работи на доброволен принцип. Представени са 3 оферти. Посочени са възможни рискове. Екипът, който ще реализира проекта е с голям опит.

3. Вх. № 0023-2019 /10.03.2026 г.  Фондация „Ела и Ти“- проект „Лидери в общността“

Оценка: 79.33

Отпускана субсидия: 5 188,76 евро

Бележки по представения проект: Формулярът е попълнен изчерпателно, с известни технически пропуски- в т.3.1 не е посочен статута на организацията, в т. 4 не са посочени източниците на финансиране и техния принос. Информацията в него е ясна и аргументирана. Проектът цели организиране и провеждане на Национална конференция "Лидери в общността", насочена към преодоляване на обществените бариери и стериотипи  за хората с увреждания. Предложението е обективно и добре обосновано. Посочена е необходимостта за създаване на публична платформа за изява, обмен на опит и формиране на устойчиви мрежи, чрез които хорат с увреждания  получават признание, видимост и възможност за активно участие в обществения живот. Проектът e в пряко съответствие с основните целите и приоритетите на АХУ, свързани с насърчаване на социалното включване, равнопоставеността и активното участие на хората с увреждания в обществения живот. На националната конференция ще бъдат обсъдени ролята на доброволчеството, фото изложба, заснемане и представяне на филм. Посочени са реално очаквани резултати от провеждането на този форум. Дейностите са представени изчепрпателно. Изпълнението на всяка е дейност е представено в неговата последователност. Предвидени са три панела, фото и видео изложба,  но  как хората с увреждания ще се включат в тях. Няма достатъчна информация за заснемането на филма и как е определена сумата за него. Посочени са реални рискове при провеждането на подобно събитие. В бюджета са  заложени само най-необходимите разходи за провеждане на националната конференция, обективен точен. Ключовите специалисти са с опит.

4. Вх. № 0023-2087 /12.03.2026 г. Сдружение „Асоциация на родители на деца с епилепсия“ - проект „Медиите - път към разбиране на епилепсията“

Оценка: 77.67

Отпускана субсидия: 5 167,86 евро

Бележки по представения проект: Формулярът е попълнен точно. Всяка точка е разработена изчерпателно. Като пропуск в т.4 не са посочени по години  финансовите източници и техния принос към годишния доход на сдружението. Предложението цели провеждането на семинар, повишаващ знанието и общественото разбиране  за епилепсията и поставяне основите за по-информирано, толерантно и подкрепящо отношение към хората с това заболяване. Предложението е обективно и обосновано. Ще участват представители на медиите, лица, живеещи с епилепсия и техните родители и близки. Очакваните резултати са реалистични. Посочени са  индикатори. Дейностите са представени изчерпателно. Може да се даде повече информация за самото провеждане на семинара, как ще бъдат включени бенефициентите по проекта и техните близки. Точен и обективен бюджет, отразява предвидените дейности- хонорари за ръководния екип и ключовите специалисти и разходи за външни услуги Средствата са разчетени правилно. Изброени са възможни рискове, както и мерките за тяхното недопускане. Екипът и ключовите специалисти са с доказан опит.

5. Вх. № 0023-2073 /11.03.2026 г. Фондация „Развитие и итеграция“ – проект   „Говорим с жестове, мислим с емоции“

Оценка: 76.33

Отпускана субсидия: 5 199,99 евро

Бележки по представения проект: Формулярът е попълнен точно, обстойно, с някои пропуски. В т. 4 не са посочени финансовите източници за 2024 и 2025 г., както и техния принос към фондацията.Т.5.6- Очаквани резултати не е попълнена. Предложението е обосновано. Предвижда се създаване на 7 видеа с глухи непрофесионални актьори, провеждане на кръгла маса за емоционалната интелигентност с примери за социална, трудова и личностна реализация на глухите хора. Един много интересен и различен проект. Много подробно и изчерпателно предложение. Активно участие на лица с увреден слух, предимно деца и млади хора. Точен и  обективен бюджет. За всяка дейност от предложението са предвидени рискове, като са посочени и мерките за преодоляването им. Екипът, който ще реализира проекта е с голям опит и с нужната квалификация.

6. Вх. № 0023-2029 /11.03.2026 г. Българска асоциация за рекреация и туризъм – БАРТ -  проект „Професия: Туризъм без бариери“

Оценка: 75.67

Отпускана субсидия: 5 179,60 евро

Бележки по представения проект: Формулярът е попълнен точно, обстойно. Има кратки забележки- в т.4 ресурси не са посочени източниците на финансиране с техните средства. Проекта е насочен към насърчаването,  приобщаването и равния достъп на хората с увреждания в туризма чрез информация, видимост и положителни примери. Предложението е обективно и обосновано. С това предложение се цели провеждането на информационна кампания за достъпни туристически обекти чрез заснемане на 20 минутен филм и 5 видеопослания. Ще бъдат включени 5 лица с увреждания, като активни участници в заложените дейности. Очакваните резултати по-скоро са представени като изброяване на дейностите по проекта. Предвидени са реални рискове. В бюджета са заложени  разходи, които да гарантират изпълнението на дейностите. В реализирането на предложението са включени външни фирми, и представената информация за тяхната работа е ограничена. Предложението е интересно и подлежи на финансиране.

7. Вх. № 0023-2121 /12.03.2026 г. „Национална федерация на работодателите на инвалиди“ - проект „Устойчив бизнес с кауза - иновации, технологии и включване на хора с увреждания“

Оценка: 74.33

Отпускана субсидия: 5 087,00 евро

Бележки по представения проект: Формулярът е попълнен точно, обстойно. Всяка точка е разработена изчерпателно. Основната цел на проекта е да се насърчи развитието на предприятията на и за хора с увреждания чрез популяризиране на успешни модели на управление и добри практика на специализираните предприятия. С финансирането на това предложение ще се проведе национален форум - ще участват около 25 специализирани предприятия и около 30 лица с увреждания и 80 пасивни участници. Предложението е обективно и добре обосновано. Очакваните резултатите са реалистични, посочени са съответните индикатори. Изброени са дейностите, представена е програмата и са предвидени лектори. Бюджета е точен. В него са заложени само разходи по провеждане на форума, като е нает външен изпълнител по обща оферта. Изброени са възможни рискове при провеждането на такова голямо мероприятие. Федерацията има голям опит и е доказала възможностите си за реализиране на подобни мероприятия.

8. Вх. № 0023-2021 /10.03.2026 г. Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт - проект „Национален форум „Социално измерение на спорта за хора с увреждания“

Оценка: 72

Отпускана субсидия: 5 007,00 евро

Бележки по представения проект: Предложението е обосновано. Има технически грешки при попълване на формуляра, т. 4 ресурси- не е попълнена точно, кои са източниците и размера на финансовите средства. Ще се проведе Национален форум за параолимпийски спортове от 17-19.09.2026 г. Реалистични резултати с посочени индикатори. Дейностите са описани подробно. Приложена е  програма на форума. Бюджетът е стегнат. Заложени са необходимите разходи за провеждане на мероприятието. Липсва обосновка за отбелязаното количество бензин. Посочен е само един възможен риск, може да се посочат и други, като се има предвид мащаба на форума. Не са предвидени ключови специалисти. Цялата подготовка и провеждане ще се организират от административия екип на сдружението

9. Вх. № 0 023-2083 /12.03.2026г. Фондация за информационен обмен „Равностойно партньорство“ - проект „Бариери при слепотата“

Оценка: 72

Отпускана субсидия: 4 515,00 евро

Бележки по представения проект: Формулярът  е попълнен с някои технически грешки. Предложението е обективно и обосновано. Дейностите са няколко. Предвижда се провеждане на 5 предавания по радиото с двама водещи и 1 гост-специалист, който ще дискутира по различни теми за загубата на зрение. Ще има  заснемане на предаванията и те ще се излъчват по различни канали. Целият бюджет е предвиден  само за възнаграждения на екипа, без да е дадена достатъчна обосновка за техния размер. Възнагражденията са завишени и поради тази причина се намаляват с  500  евро. Посочени са възможни рискове и начини за справяне. Не е уточнен ключовия състав, за дейност 3 и 4 ще търсят специалисти. Предложението може да се финансира, като отпуснатата субсидия е в размер на 4 515 евро.

IІ. Конкурсни предложения, които не преминават към етап на оценяване за финансова ефективност, поради получен под изискуемия от Методиката минимален брой точки.

1. Проектни предложения по компонент 1:

1. Вх. № 0023-2084 /12.03.2026 г. Национална асоциация на сляпо-глухите в България -  проект „Ръцете ми говорят: Ателие за надежда и комуникация“

Оценка: 64.67

Бележки по представения проект: Формулярът е попълнен съгласно изискванията. Проектът цели придобиване и обогатяване на комуникативните възможности на лица със сляпо-глухота посредством рехабилитационна работа и усвояване на умения за комуникация чрез български жестов език. Предложението не е достатъчно обосновано. Основната дейност е обучение по жестов език на 18 сляпо-глухи лица и 6 придружители. Участниците ще бъдат разделени на групи по 4 човека и по вид и степен на увреждане.  Обучението е с продължителност 10 дни по 2 часа дневно, общо 20 часа за група. Не е ясно в каква степен би могъл да се усвои жестовия език за две седмици и да се подобрят уменията за комуникация. Предложението не отговаря на чл. 6, ал. 2 от Методиката, според който обучения могат да извършват само организации, които притежават подходящ лиценз, издаден от НАПОО. Предвидените обучители не могат да издадат сертификат на обучаемите за ниво на владеене на жестовия език. Посочените очаквани резултати по-скоро се припокриват с изброяване на дейностите. Бюджетът е раздут по отношение на възнагражденията. Принтер, скенер, копирна и подвързваща машина и екран на стойност 500 евро са технически средства, недопустими по Методика. Не е ясно как ще се отчита храната, посочена е дума "осребрява",  как ще се извършва транспорта. Липсват оферти за разходите за материали 1972 евро и разходите за външни услуги – 7 500 евро, как е определена сумата в размер на 1000 евро за транспорт, за  отопление, осветление и вода за 972 евро. Предвидени са рискове от влошено здравословно състояние на участници, инциденти или внезапно възникнала невъзможност на ключов специалист за участие в проекта. Замяната на един участник с друг за попълване на бройката не води до постигане на резултати при обучението.

2. Вх. № 0023-2115 /12.03.2026 г. Сдружение „Бъдеще за всеки“- проект „Мечтай, опознай, разкажи!“

Оценка: 63.67

Бележки по представения проект: Информацията за сдружението в т.4 от формуляра е представена много общо и оскъдно-не са посочени конкретните приходи от последните две години-дарения, членски внос и субсидии по проекти, не става ясно дали сдружението разполага със собствен офис. Целта на предложението е постигане на социална интеграция, развитие на умения за самостоятелен живот чрез различни групови занимания, като дейностите по предложението предвиждат включването на 11 младежи с умствени и психични увреждания. Недостатъчно обосновано. Дейностите по предложението, както и очакваните резултати са представени много общо, с повторения. Очакваните резултати за включване на 11 младежи в образователни, социални и рехабилитационни дейности; физическа активност и двигателна координация и др.са трудно достижими в проект за 6 дни. Достатъчен е за кратка почивка, но не и за реализация на описаните дейности. Сдружението ще разчита изцяло на фирма, която в случая се явява подизпълнител. Тя ще организира транспорта, хотела и нейните двама аниматори ще работят с децата. Има голямо разминаване между декларираните цели и очакваните резултати от една страна и много общото и кратко представяне на дейностите. Разчита се на двама аниматори, които ще работят с младежи със 100% увреждане по всички поставени цели. Предложението повтаря подобен вече финансиран от АХУ проект през 2024  г. Разходите по бюджета са само за транспорт, хотел и анимация.

3. .Вх. № 0023-2102 /12.03.2026 г. Сдружение „Център за подкрепа на социалната интеграция-Приоритети“ - проект „Езикът на тялото на и за слепи и зрително увредени лица“

Оценка: 61

Бележки по представения проект: При попълване на формуляра има доста пропуски Не е попълнена т. 5.7.3. Проектът цели запознаване на незрящи хора с увреждания с най-често употребяваните жестове и знаци от езика на тялото и придобиването на базисни умения за тяхното адекватно използване. Проектът не е добре обоснован относно ползата за незрящите. Представена е хронологията на реализиране на проекта. Липсва информация за конкретната ангажираност на всеки един ключов специалист. Участниците ще бъдат разпределени в групи по 6 човека. Дейностите 2,3 и 4 ще бъдат подготвителни с цел създаване на обучителния модел. Дейност 5 предвижда 10 практически занимания по 6 часа -доста натоварващо за всички и за обучители и за обучавани. Тези 10 занимания включват участници от 5 града в страната. Задължително е да има подробна информация за тези занимания.Не става ясно колко дни ще бъде във всеки град, като се има големия брой участници - 60 лица със зрителни увреждания, как и колко ще работи всеки ключов специалист. Включени са пътувания за занятия във София, Благоевград, Враца, Пловдив и Варна, кога и как не е ясно. Бюджетът е раздут. Предвидено е заплащане за 4 ключови  експерти - психолог 4 месеца по 1200 евро, но не става ясно как е формирано това възнаграждение. Няма яснота и за автобусните билети за пътуване до всички дестинации, дневни пари за експерти и неясно колко участници, храна. Бюджетът е само възнаграждения и разходи за командировки. Заложени са 12 нощувки по 45 евро-неясно къде, колко човека, няма оферти. Рисковете са описани много общо.

4. Вх. № 0023-2116 /12.03.2026 г. Сдружение „Спортен клуб на глухите-волейбол – София“ -  проект „Арт-терапия за деца с увреждания“

Оценка: 60.33

Бележки по представения проект: При попълване на формуляра има пропуски. Липсва значима информация за проекта. Предложението не е обосновано. Предвиждат се занимания по арт терапия за деца с 50% и над 50%  глухота, за да се създаде среда за развитие, да излязат от изолация, да участват пряко в създаване на културни ценности. Предвидени са две дейности: сключване на договори и провеждане на занимания по арт терапия. Дейностите са реализират от ръководител и  арт-терапевт - художник. Дейностите не са описани, неясен е броят на занятията, броят на децата, в какво се състоят занятията. В рамките на двата месеца колко занимания ще има, с каква продължителност, как ще се провеждат заниманията. Възниква и въпросът как е определено възнаграждението на единствения ключов специалист. В бюджета са заложени разходи в размер на 5780 евро само за материали за арт-терапията, като гумички и моливи децата ще ползват лични. Представени са много на брой оферти, свалени от интернет без да има яснота с какво са полезни в случая. Никаква обосновка на дейностите и разходите. Посочен е един основен риск - здравословно състояние, което може да доведе до отпадане на даден участник.

5. Вх. № 0023-2126 /13.03.2026 г. Сдружение „Равен старт – 2008“ - проект „Спорт без граници“

Оценка: 59.33

Бележки по представения проект: Формулярът е попълнен съглсно изискванията на Методиката. В т.4 от формуляра не са посочени имената на финансовите дарители- кои са и какви суми са предоставили дарителите, партньорски организации и подкрепяшите институции. Не са използвани образците към Методиката за CV. Проектното предложение предвижда включването на 30 деца и младежи с умствени и психични увреждания. Заложени са много на брой различни спортни занимания и работа с терапевти. Разпилява се в много дейности: тренировки баскетбол, футбол, бадминтон, волейбол, лека атлетика, тенис на маса, включва се и конна езда, занятия с логопед, психолог, педагог и ерго терапевт. Липсва обосновка за реализирането на  заложените мероприятия, разчети за работата, финансови разчети, липсват оферти, т. 5.5.4 не е уточнено дали ще има партньор в дейностите. От написаното става ясно, че много неща ще се решават в хода на работата по проекта. Дейностите са описани кратко. Посочени са отговорните лица, но липсва график, т.е. не са посочени броя на занятията по отделните спортове и броя на участниците. Неясна остава и дейност №4 -колко пъти месечно и с колко участници ще се провежда. Дейностите не са остойностени. Има разминаване с бюджета. Например: треньор по плуване 6 х 90 евро - този спорт не е включен в дейност № 3. Предвидени са разходи за материали, но тези материали не са описани в дейностите. Има заложено гориво, но няма обосновка във формуляра. Няма връзка между формуляра и бюджета.

6. Вх. № 0023-2086 /12.03.2026 г. Фондация „Социална комуникация“ - проект „Включване на родители с деца със затруднения и забавяне в развитието в терапевтичния процес по програмата СЗО Caregiver Skills Training“

Оценка: 59

Бележки по представения проект: Формуляът е непълен. Липсва т.5.7.1.  Информация за конкурсното предложение, на места се забелязва нарушаване на структурата на формуляра-големи букви, големи разстояния между редовете, излишни болдвания. Не са представени автобиографии по образеца на Методиката. Предложението не е обосновано - очакваните резултати са посочени за обосновка. Предвижда се обучение на 20 родители на 10 деца с аутизъм. Участието на преките бенефициенти (децата) е пасивно и противоречи на чл. 9, ал. 3 от Методиката. Освен това се предвижда и обучение на 2 фасилитатори. Завишени очаквания. Липсва работа с децата, а се набляга на работа с родителите. Няма информация за работата на ключовите специалисти, начин на провеждане на заниманията. Дейностите не са представени подредено и нагледно. Бюджетът включва възнаграждения и осигуровки, разходи за материали и външни услуги – наеми, (няма представена оферта, няма информация за разходите за материали). 7 броя ключови специалисти и 2 броя ръководен екип за проект, касаещ 10 деца. Скъп проект. Разходите в бюджета не са обвързани с дейностите.

7. Вх. № 0023-2124 /12.03.2026 г. Сдружение „Асоциация за превенция и работа със зависимости Само Днес“ -  проект „Слънчево колело“ - програма за пълноценен и творчески живот на хора с онкологични проблеми“

Оценка: 55

Бележки по представения проект: Липсва точност и пълнота при попълването на формуляра.Информацията е разпокъсана и представена на различни места. Предложението е не добре обосновано. Предвиждат се много дейности - психологическа подкрепа, група за самопомощ, арт ателие, аква терапия, рехабилитация със звукови честоти, групови тренинги сред природата. Не са посочени конкретни очаквани резултати, не се прави разлика дейности-реалистични очаквани резултати.  Дейностите са описани многословно и неясно. Броят на участниците във всяка дейност трябва да се търси в т. 5.7.2 целева група, а времето на провеждане в план-график т. 5.9. Представен е списък на 29 лица, включени като бенефициенти по проекта. От тях 12 са с умствени и психични заболявания и не става ясно как ще се подходи с разнородната група. Не е уточнен броя на заниманията и тяхната продължителност. Липсва график на дейностите, липсва ясно посочване на ключовите специалисти, отговорни за конкретните дейности (с изключение Дейност № 1) Няма връзка между бюджета и формуляра. Има заложени разходи за наем, такси басейн, арт материали, канцеларски материали в бюджета, във формуляра не са обосновани. Няма оферти. Има заложени разходи за командировки, не е ясно кой къде ще ходи и защо.Не става ясно как са формирани възнагражденията на целия екип-административен и ключови специалисти.

Проектни предложения по компонент 2:

1. Вх. № 0023-2075 /11.03.2026 г. Сдружение „Федерация Спорт за хора със зрителни увреждания“– проект „20 години Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания" - спорт, знания и социално включване“

Оценка: 57.33

Бележки по представения проект: Формулярът е попълнен съгласно изискванията. Проектното предложение е свързано с отбелязване на 20 години от създаването на СФХЗУ. Предвидено е състезание по боулинг, национален куиз, дискусии.  Предложението по същество е смесица между Компонент 2 и Компонент 4. Необходима е по-добра обосновка на дейностите и начините на реализация. Очакваните резултати за проведен национален турнир по боулинг с 45 участника и проведен куиз и Национална конференция (за два дни); повишена социална активност и мотивация за участие в спортни дейности за незрящи  са силно завишени. Така представените очаквани резултати по-скоро изброяват набелязаните дейности. Дейностите не са представени изчепателно, възникват много въпроси по това предложение-неизвестни модератори, има оферта, която е избрана, без да е посочен хотела,  къде ще се провежда състезанието по боулинг, къде ще се провеждат куиза и конференията.В офертата не е посочено, че в хотела има боулиг зала и зала за събития. Не е посочено кога ще се проведе събитието. Бюджетът е абсолютно същия, като на предложението от Спортен клуб за интеграция "Витоша". Офертите са едни и същи, бройката на бенефициентите също. Срока също е 5 месеца, сменено е само името на спорта (в едното предложение - шоудаун, в другото - боулинг). Ще има двама модератори за конференцията и двама модератори за националния куиз. Не са посочени поименно, не са определени още и нямат представени автобиографии.

2. Вх. №  0023-2118 /12.03.2026 г. Футболен клуб на глухите – проект „Състезание по футзал“

Оценка:57.33

Бележки по представения проект: Формуляра е попълнен според изискванията. Предложението е не добре обосновано Проектът е в съответствие с приоритетите на АХУ за рехабилитация, социално включване и извеждане от изолация на 32 деца с увреждане на слуха. Очакваните резултати не кореспондират с описаните дейности. Предвидени са две дейности: Сключване на договор с ключовия специалист (треньор/ съдия) и Провеждане на състезание по футзал. Липсва механизъм за набиране на участниците в състезанието. Не е посочено как ще се подберат децата, къде ще се извърши тренировъчния процес - посочено е че това е ангажимент на екипа ръководител/треньор. За дейност № 2 са посочени разходите за спортни екипи, транспорт, хотел и никаква информация за самото състезание В каква зала ще се проведе състезанието, колко отбора, по какви правила не става ясно. Дейностите са сведени до посочване на разходите, но не и описание на самите дейности. Проектът ще се реализира от един треньор/съдия  по футзал. В проекта не е включен слухово-речев рехабилитатор или жестов преводач. Посочен е един риск - влошаване на здравословното състояние на дете, за което е предвидено замяна с резервен участник в състезанието. Предложението е абсолютно същото, като на СКГ-Дупница, проекта е за състезание по футзал, а другия – за волейбол. Всички други условия са същите. Офертите са същите, повечето от интернет.

3. Вх. № 0023-2093 /12.03.2026 г. Спортен клуб Усмивка - проект „И аз искам да плувам“

Оценка: 50.33

Бележки по представения проект: Не са спазени правилата при попълване на формуляра. Правени са корекции на образеца на формуляра, има изтрити текстове от него. Неформатиран текст. Липсва наименование на проекта на заглавната страница. В т.3.1 не е отбелязано какъв е юридическия статут на организацията. В т.4 Ресурси- не са представени приходите за 2024 и 2025 г. Предложението не е добре обосновано. Предвидените резултати не кореспондират с представените дейности. Дейностите са описани хаотично. Не са очертани задълженията на спортния педагог и треньора, дали е едно лице. Не е изяснено мястото на провеждане на тренировките. В дейностите не са обяснени разходите по настаняването, а това се разбира от офертите. Дадени са разходите за престоя- посочено е  "организиране на мероприятия за адаптирано плуване" и наемане на зала. Предвидено е изграждане на партньорства - какви, с кого и как.  Изцяло сбъркан и необоснован бюджет. Предвижда се адаптирано плуване, но ще се закупят раници, анцузи и грейки. Заложените екипи надвишават 18 % от общата стойност. Заложен е транспорт, но няма оферти или описание как ще се извърши.Не става ясно от цялото изложение защо пътните са за 18 лица, а нощувките и дневните са за 90, при положение, че се споменава за 14 преки бенефициенти. В административния състав са записани трима - ръководител, технически Сътрудник/спортен Педагог (това е ключов специалист) и социален работник (също ключов специалист). Във формуляра са описани двама - един ръководител и един спортен педагог. Приложени са 3 автобиографии. Изобщо не става ясно кой какъв е.

Проектни предложения по компонент 4:

1. Вх. № 0023-2042 /11.03.2026 г. Фондация „Синергиа“ - проект „Докосни се до професионализма“

Оценка: 59.67

Бележки по представения проект: Формулярът е попълнен, но не според изискванията. Като забележка може да се посочи дребния шрифт,ненужни подробности и обяснения, стига се до нарушаване на параметрите на формуляра, много точки, подточки ,болдвания и др.които утежняват текста. Проектът е насочен към промяна на обществените възприятия за професионалния капацитет на хората със зрителни увреждания, но не е обоснован. Не става ясно как точно ще се повиши информираността на обществото за възможностите на незрящите хора от публично оповестяване на масаж, провеждан в кабинет, едновременно с обучение. Дейностите включват провеждане на масажи на публични места (молове, библиотеки, учебни заведения, организации, администрации) от основен масажист и един, който се обучава, но резултатите не са реалистични. Застъпват се два компонента К1 и К4.

2. Вх. № 0023-2113 /12.03.2026 г. Спортен клуб „Единство и инклузия“ проект

„От бариери към възможности в спорта“

Оценка: 57.67

Бележки по представения проект: Формулярът е попълнен, но е нечетлив. Не може в такъв вид да участва в конкурс за финансиране. Представените CV не са по образец. Предложението не е  добре обосновано. Конференцията се фокусира върху премахването на социални, физически и психологически бариери, които ограничават участието на хората с увреждания в спорта и физическата активност.Предвижда се включването на  50 участника за обмен на идеи, опит и добри практики в областта на спорта с участие на спортисти. Дейностите са описани кратко, само са изброени. Не се предоставя информация за предвидените панели - кои са лицата,какво е участието и ролята на ключовите специалисти, как ще се изпълни дейност 3. Всичко само се съобщава като факт, а липсват подробности. Бюджетът трудно се чете. Няма никаква връзка между формуляра и бюджета. В изложението няма информация за разходите в „Преки разходи“, заложени са високи възнаграждения на двамата ключови специалисти. Предвидени са няколко риска: ниска активност или участие на целевата група; липса на ангажираност от страна на институции и експерти; неосигурен достъп; здравни рискове; логистични и др.

Обща стойност на финансираните проекти по компоненти

Въз основа на така представените конкурсни оценки е направено класиране, в което са определени стойностите на индивидуалните финансирания и общата стойност на финансиранията по компоненти. С оглед на това се предлага да бъдат финансирани:

- по компонент 1.

6 организации с проекти на обща стойност  46 539.87 евро

- по компонент 2.

13 организации с проекти на обща стойност 112 431,17 евро

- по компонент 4.

9 организации с проекти на обща стойност  45 545,21 евро

Общата стойност на предложените за финансиране проекти възлиза на 204 516,25  евро.