ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

Определяне на приложимостта и внедряване на добри практики за защитена заетост за хора с увреждания в България

В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ:

„Защитена заетост – опит, иновации и възможности“

по схема за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

###### 112 498 ЛЕВА

НОМЕР НА ПРОЕКТА: BG051PO001 - 7.0.02.0009

СЪДЪРЖАНИЕ

Използвани съкращения:	4

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ	5

1. Възложител на поръчката	5

2. Същност на поръчката	5

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПОРЪЧКАТА	8

3. Предмет на поръчката	8

4. Цели на поръчката	9

5. Обхват на поръчката	9

6. Очаквани резултати от поръчката	11

7. Специфични дейности по поръчката	11

7.1. Извършване на първоначален анализ на текущите практики и потребности от осигуряване на защитена заетост на хората с увреждания в България.	11

7.2. Извършване на анализ на приложимостта на идентифицираните добри практики и иновативни политики и инструменти относно защитената заетост на хората с увреждания след етапната реализация на съвместния проект между АХУ и испанските партньори от Галиция.	12

7.3. Подготовка и отпечатване на Наръчник за добри практики.	12

7.4. Формулиране на предложения за подобряване на нормативната уредба във връзка с осигуряването на защитена заетост на хората с увреждания в България	13

7.5. Допълнителни дейности	13

7.6. Приемане на изпълнените дейности по поръчката	13

8. Рискове при изпълнение на поръчката	13

8.1. Предпоставки	13

8.2. Рискове	14

III. СРОКОВЕ	15

9.1. Срокове за изпълнение	15

9.2. Срокове за плащания	15

IV. УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОРЪЧКАТА	16

10. Управление	16

10.1. Структура на управление	16

10.2. Задължение за предоставяне на ресурси за изпълнение на проекта	16

11. Организация и логистика	16

11.1. Материална база, която следва да бъде осигурена от Изпълнителя	16

11.2. Оборудване	16

12. Отчетност	17

12.1. Изисквания за отчитане	17

12.2. Внасяне и одобряване на докладите за напредъка	17

12.3. Индикатори за оценка на напредъка	18

13. Методология за разработване на поръчката	18

V. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА	19

14. Общи изисквания към Участника	19

16. Изисквания към неключови експерти	21

17. Помощен/технически персонал	21

18. Интелектуална собственост	21

VІ. КРИТЕРИЙ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ	22

18. Критерий за оценка на офертите	22

19. Методика за оценка	22

19.1. Определяне на показателя за техническа изпълнимост на поръчката (ТИП).	23

19.1.1. Определяне на показателя за качеството на предложението и методологията за изпълнение на техническото задание (П1)	23

19.1.2. Определяне на показателя за управление на риска (П2)	24

19.1.3. Срок на изпълнение на поръчката…………………………………………...25

19.2. Изчисляване на величините на ТИП за всеки конкретен участник………25

19.3. Определяне на показателя цена на офертата	26

# Използвани съкращения:

| АЗ | Агенция по заетостта |
| --- | --- |
| АСП | Агенция за социално подпомагане |
| АХУ | Агенция за хора с увреждания |
| ГИТ | Главна инспекция по труда |
| ЗИХУ | Закон за интеграцията на хората с увреждания |
| ЗНЗ | Закон за насърчаване на заетостта |
| ЗСП | Закон за социалното подпомагане |
| МЗ | Министерство на здравеопазването |
| МРРБ | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| МТСП | Министерство на труда и социалната политика |
| МФ | Министерство на финансите |
| НОИ | Национален осигурителен институт |
| НСОРБ | Национално сдружение на общините в Република България |
| НСИ | Национален статистически институт |
| ОП "РЧР" | Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" |
| ППЗИХУ | Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания |
| ППЗСП | Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане |

# I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

## 1. Възложител на поръчката

Възложител на поръчката е  Агенция за хората с увреждания (АХУ). Същата е учредена съгласно разпоредбите на чл. 7 от Закона за интеграция на хората с увреждания, който влиза в сила от 1 януари 2005 г. Има статут на Изпълнителна агенция, второстепенен разпоредител с бюджети към Министерството на труда и социалната политика. Дейността на АХУ е регламентирана в Закона за интеграция на хората с увреждания и в Устройствения правилник на АХУ. Агенцията за хората с увреждания осъществява изпълнението на държавната политика за интеграция на хората с увреждания, като:

1. създава и поддържа информационна база данни за хората с трайни увреждания;

2. води регистър на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания;

3. регистрира лицата, които осъществяват дейности по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания;

4. контролира дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания;

5. разработва програми и финансира проекти за стимулиране на стопанската инициатива на хората с увреждания и стопанската инициатива в интерес на хората с увреждания;

6. разработва програми и финансира проекти за рехабилитация, социална интеграция и достъпна среда за хората с увреждания;

7. финансира целеви проекти и програми на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания;

8. финансира целеви проекти и програми на работодатели по чл. 25 от Закона за интеграция на хората с увреждания;

9. ежегодно определя размера на администрираните от нея средства за финансиране на проектите по програмите на агенцията;

10. изготвя и дава становища по проекти на нормативни актове в областта на интеграцията на хората с увреждания;

11. изготвя обобщени годишни отчети и анализи за дейността по интеграция на хората с увреждания;

12. други дейности, определени в закон или в акт на Министерския съвет.

## 2. Същност на поръчката

След започване на финансовата и икономическата криза у нас в края на миналото десетилетие ясно се открои една от най-силно засегнатите от нейните последици социални групи. Особено в областта на трудовата заетост на хората с увреждания. По различни данни за последните 5 години едва около 10 на сто от хората с трайни увреждания успяват да си намерят работа. Тази бройка продължава постъпателно да се свива. Въпреки действащите защитни норми, при потребност от принудителни съкращения работодателите най-напред насочват вниманието си към тази уязвима група. В допълнение към това много от лицата с увреждания в трудоспособна възраст въобще не се регистрират в Бюрата по труда като търсещи работа. Те отдавна са се самоизключили от този процес поради липсата на каквато и да е надежда за намиране на каквато и да е работа. По такъв начин в съвременната ситуация за една значителна част от хората с трайни увреждания са налице крайно неблагоприятни условия за жизнено им съществуване, водещо до тяхното трайно социално изключване.

В действащата нормативна уредба съществуват редица разпоредби, които са призвани да стимулират наемането и самонаемането на хора с различен вид и степен на увреждания. В Закона за интеграция на хората с увреждания са утвърдени две основни форми на заетост за хората с увреждания: чрез интегрирана работна среда и в специализирана работна среда. На този етап липсва надеждна информация относно работещите хора с увреждания в интегрирана работна среда. В Агенцията за хората с увреждания е налице само информация за разкритите нови работни места в интегрирана работна среда във връзка с финансирането и реализацията на целеви проекти в тази област.

От друга страна в специалния регистър на Агенцията за хората с увреждания към 30.06.2014 г. са включени 126 специализирани предприятия и кооперации, в които работят едва 1407 лица с увреждания, съставляващи 50 на сто от всички заети в специализирана работна среда. В основни линии това са микро и малки предприятия, в които работят около 60 на сто от хората с увреждания. Макар че средните предприятия са само 16, в тях са заети над 40 на сто от хората с увреждания, работещи в специализираните предприятия и кооперации. Наблюдава се и неблагоприятна тенденция на постоянно намаляване на броя на работещите лица с увреждания в специализираните предприятия, като на тях се оставят за изпълнение в редица случаи някои незначителни, главно ръчно осъществявани операции и функции.

Всяка година чрез организирането на конкурси от Агенцията за хората с увреждания се финансират между 20 и 30 проекта на лица с увреждания, които стартират самостоятелен бизнес в различни области на стопанския живот. Някои от тях успяват да направят и следващата стъпка – трансформиране на предприятието за самонаемане в микро и малко  предприятие, с което осигуряват допълнително работни места за хора с увреждания.

Активно у нас напоследък се обсъждат и въпросите по създаване на социални предприятия. Но този процес все още не е намерил своя нормативен завършък. В настоящия момент този тип предприятия, опериращи главно в сферата на услугите, се третират като специфични стопански субекти, имащи доста широк обхват, в рамките на който не винаги се намира подходящото и точно място на хората с увреждания при осигуряването им с трайна трудова заетост.

През 2011 г. бе разработена и приета Дългосрочна стратегия за заетостта на хората с увреждания 2011 – 2020 г. Тя издига трудовата заетост на хората с увреждания в значим „национален приоритет, който изисква постоянно политическо и обществено внимание, както и максимална степен на координация на политиките, отнасящи се до нея“. Това е така, защото трудовата заетост на хората с увреждания се разглежда като един от основните инструменти за интегриране на хората с увреждания във всички области на обществения живот.

Стратегията се основава на принципите за равнопоставеност, залегнали в препоръките на Съвета на Европа, добрите практики на държавите-членки на ЕС, принципите в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, Стандартните правила на ООН за равнопоставеност и равни възможности за хората с увреждания.

Чрез стратегията се цели да се осигурят необходимите условия за ефективно упражняване на правото на свободен избор на трудова реализация от хората с увреждания в трудоспособна възраст и подобряване на качеството им на живот като условие за свободно и пълноценно включване в обществения живот на страната. С реализацията на Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания се предвижда да бъдат постигнати следните оперативни цели:

- Осигуряване на трудова заетост на безработни лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст с оглед преодоляване на социалната им изолация и пълноценното им интегриране в обществото;

- Създаване на предпоставки за водене на самостоятелен, независим живот от хората с увреждания;

- Постигане на ефективно социално включване на хората с увреждания чрез реализацията им на свободния пазар на труда.

За реализация на стратегическата и оперативните цели трябва да се осигурят подходящи форми на заетост. В Дългосрочната стратегия са предвидени три форми на заетост на хората с увреждания:

- защитена;

- подкрепена;

- самостоятелна стопанска дейност.

Ако две от формите на заетост – подкрепената (включваща заетостта в интегрирана и в специализирана работна среда) и самостоятелната стопанска дейност, се прилагат у нас вече години наред и за тях е необходимо да се търсят подходи, механизми и средства за повишаване на тяхната ефективност и ефикасност, защитената заетост е все още ново явление за нашата действителност. Тя се прилага за осигуряване на работни места за хора с най-висока степен на увреждания - умствени, сензорни и физически. Поради тази причина защитените предприятия трябва да се третират като структури, които е уместно да бъдат изключени от конкурентния пазар на стоки и услуги.

Защитената форма на заетост на хора с трайни увреждания не е регламентирана в българското законодателство. Но в различни страни на Европейския съюз са възникнали и се прилагат редица форми на защитена заетост. Те обаче имат своята специфика, която зависи от пазарно-административните системи на съответната страна.

С оглед на особеностите на защитената заетост на хората с увреждания и необходимостта от внедряване на подходящи добри и апробирани форми и практики на защитена заетост у нас Агенцията за хората с увреждания стартира реализацията на проект „Защитена заетост – опит, иновации и възможности“ в партньорство с Главна дирекция за насърчаване на заетостта в регион Галиция, Испания. Целта на проекта е между партньорите да се обмени опит в сферата на защитената заетост за хората с увреждания, в резултат на което в България да се създадат възможности за разработване на иновативни политики и инструменти в тази насока.

Във връзка с това ще се направи:

- Проучване на текущото състояние и опит на АХУ в България по отношение на защитената заетост за хора с увреждания и други дейности за интеграция на хора с увреждания.

- Проучване на испанския опит и иновативни практики в сферата на защитената заетост и други политики по отношение на хората с увреждания.

- Обмяна на опит на място, посредством посещения на експертни групи в Сантяго де Компостела, Испания, и София, България.

- Пилотна разработка на иновативни подходи и инструменти в областта на защитената заетост.

- Провеждане на серия семинари и работилница, с които да стартира разработването и пилотното прилагане на иновативни практики в сферата на защитената заетост за хора с увреждания.

Успешната реализация на проекта ще способства за постигане на една от специфичните цели на ОП „Развитие на човешките ресурси: „Повече социален капитал, партньорства и мрежи и развитие на социалната икономика, посредством обмяната на опит и изградените връзки с чуждестранните институции“. Наред с това с изпълнението на проекта ще се постигне общата цел на мярката, а именно: да се даде възможност на национални институции да черпят от опита на други държави или региони по един установен и организиран начин чрез обмяна на идеи, знания, ноу-хау, персонал, чрез съвместно разработване, изпълнение и финансиране на проекти, при които може да се очаква получаването на добавена стойност.

Целите на проекта засягат три от приоритетните области на Програмата: Професионално включване (интеграция на пазара на труда), Социално включване и Равни възможности. Насочеността на дейностите по проекта е свързана с подобряване на политиките и въвеждане на иновативни подходи и инструменти.

Успешната реализация на проекта ще подобри капацитета и ще даде възможност на АХУ да въведе иновативни подходи и инструменти в една област, която към настоящия момента не е добре застъпена в националните политики – защитена заетост за хората с увреждания.

# II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПОРЪЧКАТА

## 3. Предмет на поръчката

В предмета на настоящата поръчка влизат следните основни дейности:

(а) Извършване на първоначален анализ на текущите практики и потребности в сферата на защитената заетост на хората с увреждания в България;

(б) Извършване на анализ и проверка на степента на приложимостта на идентифицираните добри практики и иновативни процеси за защитената заетост на хората с увреждания при проучването и обмяната на опит с партньора от регион Галиция, Испания;

(в) Разработване и отпечатване на двуезична версия (на български и испански език) на Наръчник със стъпки за прилагане на добри практики и разработка на иновативни политики и инструменти за защитена заетост за хората с увреждания от АХУ и други заинтересовани страни, които е необходимо да се представят и обсъдят на организирани обучителни семинари.

## 4. Цели на поръчката

Обща цел

Подобряване на процеса по разработване и изпълнение на иновативни политики и инструменти в областта на трудовата заетост на хората с увреждания.

Специфичните цели са насочени към реализация на общата цел и се свеждат до:

- Изследване на нормативната среда и социално-икономическите условия в България относно прилаганите подходи и методи за осигуряване на устойчива трудова заетост на хората с увреждания чрез извършване на анализ на действащото законодателство, на съществуващите услуги, подпомагащи прилагането на форми на защитена заетост на хората с увреждания, на силните и слабите страни на съществуващата система, на нейните възможности и слабости.

- Изследване на нормативната среда и социално-икономическите условия в България относно приложимостта на испанския опит в областта на иновативните подходи и инструменти на защитената заетост.

- Разработване и представяне на предложения за създаване на нови нормативни актове и промяна в действащата нормативна уредба в България, имащи отношение към осигуряването на трудова заетост за хората с най-висока степен на увреждания чрез пилотна разработка и прилагане на иновативни практики и инструменти на защитена заетост.

- Осигуряване на ефективно и ефикасно приложение и разпространение на добрите иновативни практики на защитена заетост чрез участие в провеждането на серия от обучителни семинари и работилница с бенефициентите и заинтересованите страни по проект „Защитена заетост – опит, иновации и възможности“.

## 5. Обхват на поръчката

При изпълнение на поръчката трябва да се има предвид следната важна особеност. От една страна Изпълнителят извършва част от предвидените дейности самостоятелно и независимо в рамките на поръчката. От друга страна той организира своята работа по начин, който би позволил резултатите от паралелно извършвания съвместен проект между АХУ и партньорската организация от Галиция, Испания – „Защитена заетост – опит, иновации и възможности“, да могат да се използват, анализират и приложат в пълна степен при изпълнението и на настоящата поръчка.

С оглед на това в обхвата на поръчката попадат следните работи, представени като три, осъществявани последователно във времето стъпки:

- Изготвяне на анализ на текущите практики и потребности в сферата на защитената заетост. Този анализ има характер на „първоначален анализ“, с помощта на който трябва да се определят:

- кои са стратегиите, политиките и услугите, които са внедрени в настоящия момент;

- какви са постигнатите резултати при тяхното изпълнение;

- какви са съществуващите проблемни области и причините за тяхното възникване;

- в каква степен прилаганите стратегии, политики и услуги могат да послужат като база за развитие и внедряване на различни форми на защитена заетост;

- изводи във връзка със ситуацията в страната по отношение на заетостта на хората с най-висока степен на увреждания.

- Изготвяне на анализ на приложимостта на определените по проект „Защитена заетост – опит, иновации и възможности“ добри практики и инструменти, предложени от партньорската организация от регион Галиция, Испания. Чрез този анализ трябва:

- да се направи оценка на съвместимостта на иновативните политики и инструменти, прилагани в испански условия като добри практики, със съществуващата социално-икономическа и нормативна среда в България, като се отчитат изводите и препоръките, подготвени в рамките на „първичния анализ“;

- да се предложат разумни и приложими подходи за адаптиране на използваните в испански условия иновативни политики и инструменти за специфичните условия на България;

- да се формулират предложения за подобряване на нормативната уредба, осигуряващи създаването и развитието на защитена заетост за хората с увреждания в България.

- Разработка на Наръчник на добри практики. В него трябва да се включат ясно разграничими и последователно изпълними стъпки за прилагане на добрите практики и разработка на иновативните политики и инструменти в областта на защитената заетост на хората с увреждания. Изготвянето на Наръчника се предхожда от разработката на специална методология от испанския партньор, отнасяща се до начина на представяне на съответните политики и инструменти в съдържателно и технологично отношение.

- Въз основа на така създадената методология се разработва самият Наръчник на добри практики, чието съдържание се съобразява със специфичните потребности от прилагане на иновативните политики и инструменти от по-широк кръг заинтересовани страни и се илюстрира с подходящи примери, представящи последователността от стъпки за подготовка и изпълнение на иновативни политики на национално, регионално и местно равнище.

- За постигане на по-висока ефективност в използването на Наръчника се използва подходяща форма и дизайн на представяне и се отпечатва самият Наръчник на български и испански език;

- Готовият Наръчник заедно с възможностите и начините за прилагане на включените в него иновативни политики и инструменти се представят пред Възложителя и другите заинтересовани страни чрез провеждане на обучителни семинари, за които се осигуряват необходимите по брой и компетенции обучители.

## 6. Очаквани резултати от поръчката

Конкретните резултати по поръчката са следните:

- Изготвен първоначален анализ на текущите практики и потребности от осигуряване на защитена заетост на хората с увреждания в България. Анализът е в обем около 50 страници и завършва с извеждането на изводи и заключения относно готовността на страната да прилага иновативни форми и инструменти на защитена заетост.

- Изготвен анализ на приложимостта на приетите по проект „Защитена заетост – опит, иновации и възможности“ добри практики и инструменти за разработка на иновативни политики за защитена заетост. Анализът е в обем около 50 страници (times new roman 12, single space) и се основава на изводите от първичния анализ.

- Изготвен и отпечатан Наръчник за добри практики (за разработка и прилагане на иновативни политики и инструменти за защитена заетост) с обем 35-65 страници и отпечатано количество 250 бр. на български и испански език

- Формулирани предложения за подобряване и прецизиране на нормативната уредба във връзка с осигуряването на защитена заетост в България;

- Осигурени обучители и проведени най-малко 6 (шест) броя двудневни семинари.

- Обучени най-малко 120 души от целевата група.

## 7. Специфични дейности по поръчката

От описанието и обхвата на поръчката и нейните резултати произтича потребността от извършване на три основни дейности, всяка една от които съдържа специфични под-дейности.

### 7.1. Извършване на първоначален анализ на текущите практики и потребности от осигуряване на защитена заетост на хората с увреждания в България.

Във връзка с извършването на първоначалния анализ е необходимо да се изпълнят следните под-дейности:

- Анализ на действащата нормативна уредба по осигуряване на заетост на хората с увреждания.

- Институционален анализ на осигуряването на защитена заетост на хората с увреждания в България.

- Извеждане на възможни форми на защитена заетост на хората с увреждания в страната.

- Идентифициране на услугите, които са насочени към осигуряване и/или подпомагат осигуряването на защитена заетост на хората с увреждания.

- Извършване на SWOT-анализ на действащата система за осигуряване на заетост за хора с увреждания.

- Формулиране на изводи, произтичащи от анализа на нормативната уредба и от SWOT-анализа.

- Качествена оценка на текущите практики и потребности от осигуряване на защитена заетост на хората с увреждания (фокус групи, дълбочинни интервюта) сред различни заинтересовани страни.

### 7.2. Извършване на анализ на приложимостта на идентифицираните добри практики и иновативни политики и инструменти относно защитената заетост на хората с увреждания след етапната реализация на съвместния проект между АХУ и испанските партньори от Галиция.

Въз основа на резултатите от първичния анализ по дейност 7.1 и резултатите от изучаване на опита на испанските партньори при извършване на анализа на приложимостта е необходимо да се изпълнят следните под-дейности:

- Извършване на сравнителен анализ на средата, в която се осъществяват иновативните политики и инструменти на защитената заетост на хора с увреждания в Испания, и средата, в която тези добри практики би трябвало да се прилагат в България.

- Идентифициране на допирните точки и начините на доближаване на условията по прилагане на иновативните политики и инструменти в „страната реципиент“ с тези на „страната донор“.

- Определяне и предлагане на възможни алтернативни решения за адаптиране на иновативните политики и инструменти на защитена заетост на хората с увреждания в България.

- Тестване на предложенията сред избрани заинтересовани страни чрез провеждане на 2 работни срещи и минимум 3 дълбочинни интервюта.

### 7.3. Подготовка и отпечатване на Наръчник за добри практики.

Изпълнението на тази дейност има обобщаващ (сумиращ) характер. Наръчникът се изготвя въз основата на разработена от испанския партньор методология, с която се определят адекватни подходи за прилагането на добрите практики и инструментариум в сферата на защитената заетост на хората с увреждания. Изготвянето на методологията от своя страна се основава на резултатите от направените анализи по т. 7.1. и 7.2.

Във връзка с изпълнението на тази дейност след приключване на предхождащите я други дейности е необходимо да се осъществят следните под-дейности:

- Написване на Наръчника за добри практики.

- Дизайн на Наръчника, като се търси подходящата форма за нагледност и бърза ориентация към приложимите добри практики.

- Осигуряване на превод на Наръчника на испански език.

- Извършване на предпечатна подготовка и отпечатване на Наръчника на български и испански език.

### 7.4. Формулиране на предложения за подобряване на нормативната уредба във връзка с осигуряването на защитена заетост на хората с увреждания в България

Въз основа на дейностите, които трябва да се извършат по т. 7, Изпълнителят изготвя кратък доклад с обосновани предложения за подобряване на нормативната уредба по отношение на защитената заетост на хората с увреждания в България, като се отчитат резултатите от първичния анализ и анализа на приложимостта, както и резултатите във връзка с обсъждането и подготовката на Наръчника.

### 7.5. Допълнителни дейности

Изпълнителят на поръчката ще осигури обучители при провеждането на най-малко 6 (шест) броя 2-дневни семинари за най-малко 120 души от целевата група за прилагането на нови политики/мерки и най-добри практики, по отношение защитената заетост на хората с увреждания в рамките на осъществявания проект, както и на обучителните материали, отнасящи се до практическото използване на Наръчника за добрите практики на национално, регионално и местно равнище.  Всички учебни материали трябва да са на български език.

Организацията и логистиката на семинарите ще бъде възложено от АХУ на външна организация чрез обявяване на конкурс за възлагане на обществена поръчка.

### 7.6. Приемане на изпълнените дейности по поръчката

Изпълнителят ще подготви и попълни необходимата приемо-предавателна документация във връзка с приключването и предаването на резултатите и продуктите от всеки етап от изпълнение на поръчката.

## 8. Рискове при изпълнение на поръчката

### 8.1. Предпоставки

За успешното изпълнение на поръчката са необходими следните предпоставки:

- Добро взаимодействие между Възложител и неговия испански Партньор, Изпълнител и другите ключови заинтересовани среди;

- Сходни разбирания и виждания на Възложител, испански Партньор, Изпълнител и ключовите заинтересовани страни по поръчката, относно целите и очакваните резултати на поръчката;

- Устойчивост на нормативната уредба, която се използва за база на изпълняваните дейности;

- Адекватно количество и качество на ресурсите, отделени от Възложител, испански Партньор, Изпълнител и ключовите заинтересовани страни, за целите на поръчката.

### 8.2. Рискове

При изпълнение на поръчката съществуват рискове от възникване на събития с неблагоприятен изход, които биха могли да застрашат постигането на поставените в нея цели и на очакваните от изпълнението й резултати. Ето защо при изготвяне на техническата си оферта всеки участник в тръжната процедура трябва да идентифицира възможните рискове за успешна реализация на предвидените по поръчката дейности. Това изисква участниците да оценят и класифицират идентифицираните рискове. Направената оценка трябва да е обоснована и да бъде документирана по подходящ начин.

Оценяването на всеки риск изисква последователно да се извърши: обосновано извеждане и потвърждение на възможните рискове, обективно оценяване на всеки потвърден риск. С оглед на това се предлагат подходящи мерки, с прилагането на които може да се сведат до приемливо ниско равнище или да се елиминират отрицателните последици на всеки от идентифицираните и оценени рискове.

Рисковете могат да бъдат групирани по следния начин:

- Организационни рискове, причинени от несъгласуваност и липса на синхронност в работата на самия Изпълнител, както и при взаимодействието в работата му с останалите страни в изпълнението на проект „Защитена заетост – опит, иновации и възможности“.

- Административни рискове, причинени от неосигуряването с материални и човешки ресурси.

- Финансови рискове, причинени от недостатъчно финансиране или от неефективно и неефикасно използване на наличните средства.

- Управленски рискове, причинени от неподходящи подходи и методи за управление и/или от незадоволителни мерки за вътрешен контрол.

8.2.1. Оценка на идентифицираните рискове

Рисковете обикновено се оценяват по тристепенна скала:

- нисък риск,

- среден риск,

- висок риск.

8.2.2. Възможни мерки срещу идентифицираните рискове

Мерките, които могат да се предвидят и използват, се групират по следния начин:

- Мерки за толериране на риска – всяка една реакция срещу значителните рискове е ограничена в една или друга степен. Някои рискове не могат да бъдат избегнати, докато вероятността или влиянието на други могат да бъдат сведени до нула с реалистични и достъпни средства.

- Мерки за третиране на риска – всяка реакция срещу значителните рискове е активна, а не пасивна, поради което е необходимо да се приложи известно третиране на значителния риск. Третирането (въздействието върху) рисковете има за цел да се промени вероятността и/или влиянието на осъзнатия риск върху постигането на поставените от възложителя цели.

- Мерки по пресичане на риска – всяка реакция може да доведе до избягване на съответния риск чрез прилагане на предложените мерки.

# III. СРОКОВЕ

## 9.1. Срокове за изпълнение

Изпълнителят ще изпълни дейностите по това задание в рамките на 9 месеца от датата на подписване на договора, но не по-късно от 31 юли 2015 г.

Продуктите по договора трябва да бъдат предадени при спазване на следния график:

- Начален доклад – до 2 седмици от подписването на договора;

- Представяне на първоначалния анализ – до 4 месеца от одобряване на началния доклад;

- Представяне на анализа на приложимостта – до 2 месеца след съгласуване и утвърждаване на добрите практики за иновативни политики и инструменти, свързани със защитената заетост, между АХУ и испанския партньор от Галиция, но не по-рано от 1,5 месеца след представяне на първичния анализ;

- Представяне на разработения Наръчник за добрите практики – до 2 месеца от одобряване на методологията за неговото изготвяне;

- Първи вариант на окончателен доклад – до 2 седмици след провеждане на обучителните семинари, за които изпълнителят следва да осигури обучители;

- Окончателен доклад – до 2 седмици от предоставянето на коментари по първия вариант на окончателния доклад.

Заедно с Началния доклад Изпълнителят представя  подробен план-график за изпълнение на дейностите по т. 13.3 за одобрение от Възложителя.

В случай, че на Изпълнителя бъде върнат за доработка или преработка някой от представяните за одобрения доклади и документи, използваното за това време е за сметка на предвиденото време за изпълнение на последващи дейности по поръчката.

## 9.2. Срокове за плащания

Плащанията се извършват на три транша, както следва:

І-ви транш - след представяне на първоначалния анализ на Изпълнителя и утвърждаването му от Възложителя.

ІІ-ри транш - След изготвянето на Анализа на приложимостта на Изпълнителя и утвърждаването му от Възложителя.

ІІІ-ти транш - Останалата част от възнаграждението се заплаща след утвърждаване на окончателния доклад.

# IV. УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОРЪЧКАТА

## 10. Управление

### 10.1. Структура на управление

От страна на Изпълнителя за управлението ще отговаря ръководителят на екипа, който ще е основното лице за контакт между Изпълнител и Възложител и ще присъства на всички срещи на двете страни, организирани във връзка с изпълнението на поръчката.

От страна на Възложителя оперативното изпълнение и координация по реализацията на поръчката ще се осъществява от Екипа за организация и управление (ЕОУ).

### 10.2. Задължение за предоставяне на ресурси за изпълнение на проекта

Агенцията за хората с увреждания ще окаже съдействие на екипа на Изпълнителя и ще предостави информацията, с която разполага, за осъществяване на дейностите по тази поръчка.

## 11. Организация и логистика

### 11.1. Материална база, която следва да бъде осигурена от Изпълнителя

Изпълнителят следва да гарантира, че наетите експерти разполагат с необходимата подкрепа и оборудване. По-конкретно, той следва да гарантира наличието на достатъчен капацитет за административно и техническо обслужване Наред с това Изпълнителят трябва да осигури необходимите парични средства за материално обезпечаване на дейността си по поръчката.

### 11.2. Оборудване

Не се предвижда в рамките на настоящата поръчка да се закупува оборудване от името на или да се прехвърля в собственост на Възложителя в края на срока на изпълнение на поръчката.

## 12. Отчетност

## 12.1. Изисквания за отчитане

Във връзка с реализацията на проекта Изпълнителят изготвя начален доклад, два аналитични доклада и окончателен доклад за изпълнение на поръчката.

Началният доклад трябва да съдържа подробен план за работата по управление на проекта, както и времеви график с ясно дефинирани етапи в процеса на изпълнение, описание на специфичните дейности, сроковете за изпълнението им, необходимите ресурси, заетите експерти с ясно разпределение на задачите между тях, оценка на възможни проблеми и усложнения, които могат да възникнат и препоръки за тяхното преодоляване. Изпълнителят трябва да представи към Началния доклад приложение с експертите, които ще бъдат мобилизирани в изпълнение на проекта.

Доклад за първоначалния анализ трябва да съдържа резултатите от всички дейности предвидени в т. 7.1 и уточнените от Изпълнителя очаквани резултат във връзка с първоначалния анализ в Началния доклад. Конкретното съдържание на доклада следва да се съгласува с Възложителя в началната фаза на изпълнение на поръчката.

Доклад за анализа на приложимостта трябва да съдържа резултатите от всички дейности предвидени в т. 7.2 и уточнените от Изпълнителя очаквани резултат във връзка с анализа на приложимостта в Началния доклад. Конкретното съдържание на доклада следва да се съгласува с Възложителя в началната фаза на изпълнение на поръчката.

Предварителният вариант на окончателния доклад за изпълнение се изготвя и представя до 1 (един) месец преди края на изпълнението на поръчката и трябва да демонстрира постигането на поставените цели. Отчетът съдържа обобщена информация за: постиженията във връзка с изпълнението на поръчката; извършените дейности, в т.ч. за задачите и препоръките, изброени в т. 7. Специфични дейности по поръчката; използваните ресурси; постигнатите резултати; възникналите в процеса на изпълнение проблеми и тяхното разрешаване.

## 12.2. Внасяне и одобряване на докладите за напредъка

Докладите по т. 12.1 се представят в ЕОУ на български език. Те се одобряват в писмена форма. Комисия, съставена от представители на Възложителя, трябва да разгледа и оцени докладите до 15 дни след предаването им и да излезе със становище относно доклада.

Докладите се внасят в електронен формат и на хартия на следния адрес:

Агенция за хората с увреждания

Ул. „Софроний Врачански” № 104-106

София 1233, България

## 12.3. Индикатори за оценка на напредъка

Индикаторите, които ще се използват за мониторинг на настоящата поръчка, включват:

достигнатия етап в изпълнението на поръчката в сравнение с работния план;

представяне на докладите по поръчката в зададените срокове;

постигане на целите и резултатите, както са описани в заданието.

## 13. Методология за разработване на поръчката

13.1. Участникът трябва да осигури качество на услугите, предмет на настоящата поръчка, в съответствие с изискванията за управление на качеството и настоящата методология. Във връзка с това той представя подробно описание на организацията на работата, която възнамерява да приложи при изпълнение на дейностите по поръчката. Във връзка с това Участникът представя и обосновава:

- Визия за Техническото задание по изпълнение на поръчката.

- Мнение по основните въпроси и ключовите моменти, отнасящи се до постигането на целите на поръчката и очакваните резултати.

- Предлага мерки за противодействие срещу посочените в т. 8 значими рискове, които могат да окажат влияние върху изпълнението на поръчката, както и начините за тяхното управление.

13.2. За осигуряване на по-голяма яснота относно подходите при реализацията на поръчката Изпълнителят разработва Стратегия за изпълнение на поръчката, която включва:

- Описание на подхода и методологията, които ще бъдат приложени за постигане на целите и резултатите на поръчката.

- Описание на конкретните дейности, които ще бъдат извършени за изпълнение на предмета на поръчката и постигане на очакваните резултати.

- Описание на мерките за управление на изпълнението и вътрешния контрол.

- Описание на всички методи и системи, които ще се прилагат, за да се гарантира качественото изпълнение на поръчката.

- Описание на конкретните задължения и отговорности на експертите, както и допълнителните ресурси, които се предвижда да бъдат използвани при изпълнение на дейностите по поръчката.

13.3. В заключение с оглед постигане на логическа последователност в изпълнението на предвидените дейности и тяхната съгласуваност по време със заявената продължителност в изпълнението на поръчката Участникът разработва и представя План график за изпълнение на дейностите.

# V. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

## 14. Общи изисквания към Участника

14.1. Изисквания за икономическото и финансовото състояние на участника в процедурата по възлагане на обществената поръчка

Размер на разполагаем финансов ресурс  - 50 000 (петдесет хиляди) лева.

В случай, че участникът участва като обединение (сдружение/консорциум),  изброеното по-горе изискване се прилага за обединението (сдружението/консорциума) като цяло.

14.2. Изисквания за техническите възможности и професионалната квалификация на Участника в обществената поръчка:

- Участникът следва да има доказан опит в извършването на подобни дейности: да е извършвал поне 3 (три) услуги еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка* през последните 3 (три) години, считано от крайния срок за подаване на офертата (за участниците, регистрирани преди по-малко от три години – за целия срок на съществуването им).

- Участникът да разполага с ключов експертен състав с подходяща професионална квалификация и професионален опит.

- Участникът следва да разполага с внедрена Система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна с обхват, включващ предмета на поръчката, а именно – разработване на анализи и/или методологии и/или наръчници в сферата на социалното и/или трудовото включване на хора с увреждания.

В случай, че участникът участва като обединение (сдружение/консорциум), изброените по-горе изисквания се прилагат за обединението (сдружението/консорциума) като цяло.

*) Под „услуги еднакви или сходни с предмета на поръчката” се разбират: разработване на анализи и/или методологии и/или наръчници в сферата на социалното и/или трудовото включване на хора с увреждания.

15. Изисквания към ключовия експертен състав

При изпълнение на дейностите по поръчката Участникът следва да формира екип от квалифицирани ключови експерти с възможност да привлече при необходимост експерти със специфичен опит в съответни области за кратък период. Всички експерти, чието участие в изпълнението на поръчката е от решаващо значение, са определени като ключови. Те трябва да бъдат на разположение през целия период на изпълнение на поръчката, макар и да не се очаква да работят на пълно работно време. Предложените ключови експерти и техните автобиографии трябва да отговарят най-малкото на посочените по-долу задължителни изисквания за съответната позиция. Разпределението на задълженията и отговорностите между експертите се описва в Техническата оферта.

Задължителните изисквания към образователното равнище, професионалната квалификация и опит на ключовите експерти, предложени за изпълнение на тази поръчка, са посочени по-долу.

Ключов експерт 1: Ръководител на екип

- висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” в област ”Социални, стопански и правни науки” (съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направление, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г.), или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочената област;

- минимум 5 години професионален опит в сферата на управлението на проекти;

- опит в работа с държавни и/или други органи и организации, формиращи и/или провеждащи национална социална политика.

Ключов експерт 2: Експерт по политики за работа с хора с увреждания

- висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” в област ”Социални, стопански и правни науки” (съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направление, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г.), или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочената област;

- минимум 3 години професионален опит в областта на разработване на политики за хората с увреждания.

Ключов експерт 3: Експерт по проучвания и анализи на политики за работа с хора с увреждания –

2 души

- висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” в област ”Социални, стопански и правни науки” (съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направление, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г.), или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочената област;

- минимум 3 години професионален опит в сферата на социалното и/или трудовото включване на хора с увреждания.

Ключов експерт 4: Асистент по проучвания и анализи на политики за работа с хора с увреждания

- висше образование в област ”Социални, стопански и правни науки” (съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направление, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г.), или еквивалентно образование, придобито в чужбина;

- минимум 2 години професионален опит в сферата на социалното и/или трудовото включване на хора с увреждания.

## 16. Изисквания към неключови експерти

За изпълнение на поръчката Участникът може да предложи ангажирането и на други неключови експерти, съобразно непосредствените си нужди в съответствие с предмета на тази поръчка. В случай че предвиди такива експерти, Участникът трябва да гарантира наличието на квалифициран опит и контрол върху качеството на тяхната работа. При оценката на предложенията няма да се разглеждат професионални биографии на експерти, освен тези на ключовите експерти и кандидатите не бива да включват в своите предложения биографии и документи на другите експерти.

## 17. Помощен/технически персонал

Участникът е длъжен да осигури съдействието на достатъчно на брой помощен/технически персонал за периода на изпълнение на поръчката. Такъв персонал могат да бъдат технически сътрудници, счетоводители и други. Не е необходимо кандидатът да посочва конкретни сътрудници или да прилага професионални биографии към предложението, но ако възнамерява да използва такива, може да опише техните функции и задачи и как те ще помогнат за постигане целите и резултатите на поръчката.

## 18. Интелектуална собственост

Всички доклади, материали, наръчници, ръководства, модели, макети, методики, карти, диаграми, спецификации, планове, статистики и други документи, произтичащи от специфичните изисквания на Възложителя, както и помощните записи или материали, придобити, събрани или подготвени от Участника при изпълнение на поръчката, ще станат изключителна собственост на Възложителя.

Участникът няма право да използва копия от документи и данни, разработен в рамките на обществената поръчка за цели, които не са свързани с поръчката без предварителното писмено съгласие на Възложителя.

Всички резултати или права над тях, включително авторско право, и други права на интелектуална или индустриална собственост, придобити при изпълнение на поръчката ще бъдат изключителна собственост на Възложителя.

# VІ. КРИТЕРИЙ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

## 18. Критерий за оценка на офертите

Критерий за оценка на офертите е „икономически най-изгодната оферта“

Разглеждането, оценяването и класирането на постъпилите оферти се извършва в съответствие с изискванията на чл. 68-72 от ЗОП.

## 19. Методика за оценка

- Най-напред офертите се преглеждат и оценяват за съответствие с обявените от Възложителя условия, критерии и изисквания, определени в Техническото задание.

- Допуснатите до разглеждане по същество оферти се оценяват по метода „икономически най-изгодна оферта”.

- Класирането на офертите се прави въз основа на изчислена комплексна оценка (КО). Допуснатите до оценка кандидати се подреждат по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се поставя офертата с най-висока комплексна оценка.

- Комплексната оценка се получава като средно претеглена оценка от показателя за техническа изпълнимост на поръчката (ТИП) и цената на офертата (ЦО) по формулата:

КО = ТИП * 0.7 + ЦО * 0.3,

където теглото на показателя за техническа изпълнимост на поръчката е 0.7,

а на цената на офертата – 0.3.

- В случай, че двама или повече участници получат равни комплексни оценки, изпълнителят на обществената поръчка се определя в съответствие с разпоредбите на чл. 71, ал.4 и ал.5 на Закона за обществените поръчки.

- Показателят ТИП се получава като сбор от три специфични показателя (П1 + П2 + П3) по формулата:

ТИП = [(П1+ П2 + П3) / 108] *100

където:

- П1 - Показател за качеството на предложението и методологията за изпълнение на техническото задание;

- П2  - Показател за управление на риска;

- П3 - Показател за срок на изпълнение на поръчката;

- 108 е максималният фактически брой точки, който може да се получи от сумирането на точките по всичките три специфични показателя;

- 100 – максималният брой точки, който може да получи показателят ТИП, съизмерими с точките по показател ЦО.

- Всички оценки и показатели се определят чрез числови стойности с точност до втория знак след десетичната запетая.

## 19.1. Определяне на показателя за техническа изпълнимост на поръчката (ТИП).

## 19.1.1. Определяне на показателя за качеството на предложението и методологията за изпълнение на техническото задание (П1). Максимален брой точки – 60.

Този показател се определя въз основа на отразените в офертата изисквания на Възложителя, логическа обвързаност и съгласуваност между отделните компоненти на офертата, пълнотата в обхвата на ключовите моменти, имащи определящо значение за постигане на целите на поръчката.

Общата оценка по показател П1 се формира като сума от оценките, присъдени от оценителите, за всеки от посочените по-долу специфични показатели. Всяка оценка се изчислява като брой точки, определени по скала за оценка - съответно 2, 4 или 6, умножени по определения коефициент за тежест:

Таблица за индивидуална оценка

| Специфичен показател | Тристепенна скала за оценка (точки) | Присъдени точки (к.2) | Коеф. за тежест (к.3) | Обща оценка (к.2 * к.3) | Обосновка на дадените точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Обосновка | мин.2; макс. 6 |  | 6 |  |  |
| 2. Стратегия за изпълнение на поръчката | мин.2; макс. 6 |  | 4 |  |  |
| Обща оценка за показател П1 | * | * | * |  |  |

Максималната стойност на общата оценка за предложена оферта по показател П1 за качеството на предложението и методологията за изпълнение на техническото задание е 60 точки.

Скала за оценка в таблицата за индивидуална оценка

| Брой на точките | Критерии |
| --- | --- |
| 6 точки | Оценка "отличен" - по съответния специфичен показател кандидатът е спазил всички необходими общоприети изисквания и изискванията на Възложителя, налице са нужните доказателства за пълнота, обоснованост, точност, яснота и приложимост в процеса на неговата изпълнимост. Налице е и логическа обвързаност и последователност в неговото изпълнение с изпълнението на другия специфичен показател и предвидените за осъществяване дейности. |
| 4 точки | Оценка "добър" - по съответния специфичен показател кандидатът е спазил всички необходими общоприети изисквания и изискванията на Възложителя, но представянето на доказателствата за изпълнимост са съпътствани от видими пропуски и непълноти. Налице са несъответствия в логическата обвързаност и последователността на изпълнение с изпълнението на другия специфичен показател и предвидените за осъществяване дейности. |
| 2 точка | Оценка „формален“ – по съответния специфичен показател участникът е направил формално предложение, в което са посочени подходящи общоприети изисквания, но изискванията на Възложителя са разгледани със значителни пропуски и неясноти, водещи до затруднена изпълнимост. Няма логическа обвързаност и последователност в неговото изпълнение с изпълнението на другия специфичен показател и предвидените за осъществяване дейности. |

## 19.1.2. Определяне на показателя за управление на риска (П2). Максимален брой точки – 32.

Оценката на техническата оферта по показателя за управление на риска се извършва по следната скала:

| № по ред | Фактори, формиращи оценката | Брой точки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Участникът не е идентифицирал никакви рискове и не е предложил мерки за третирането им. | 0 |
| 2 | Участникът е идентифицирал част от дефинираните от Възложителя рискове и е предложил мерки за тяхното третиране, които водят до намаляването на действието им. Но участникът не е отчел причините за възникване на опасностите или не е обосновал предимствата на предложените от него мерки или не е направил оценка на тяхната ефективност. | 8 |
| 3 | Участникът е идентифицирал част от дефинираните от Възложителя рискове и е предложил мерки за тяхното третиране, които водят до намаляването на действието им. Отчел е причините за възникване на опасностите. Обосновал е предимствата на предложените от него мерки и е направил оценка на тяхната ефективност. | 16 |
| 4 | Участникът е идентифицирал всички дефинирани от Възложителя рискове. Предложил е мерки, които водят до намаляване на рисковете, но не е отчел причините за възникване на опасностите или не е обосновал предимствата на предложените от него мерки или не е направил оценка на тяхната ефективност. | 24 |
| 5 | Участникът е идентифицирал и предложил мерки за третиране на всички дефинирани от Възложителя рискове, които водят до намаляване на рисковете. Отчел е причините за възникване на опасностите. Обосновал е предимствата на предложените от него мерки и е направил оценка на тяхната ефективност. | 32 |

19.1.3. Срок на изпълнение на поръчката. Максимален брой точки – 16.

Този показател се определя въз основа на заявения в Техническата оферта на участника срок за изпълнение на поръчката в месеци. Когато срокът е равен на обявения - 9 месеца, допълнителни точки не се присъждат. Когато срокът е съкратен, допълнително се присъждат точки по следната скала:

| Брой седмици | Брой точки |
| --- | --- |
| 1 | 4 |
| 2 | 8 |
| 3 | 12 |
| 4 | 16 |

19.2.Изчисляване на величините на ТИП за всеки конкретен участник.

Офертите се оценяват от експертна комисия. Комисията включва лица с подходящо образование и доказан професионален опит и качества за извършване на такива оценки.

Като представя писмено своите мотиви, всеки член на оценителната комисия изготвя за всеки участник в конкурса своя индивидуална оценка по показател техническа изпълнимост на поръчката ТИПi, където i се променя от 1 до m, а m е броят на допуснатите до оценяване участници в конкурса за възлагане на обществената поръчка.

Общата (сумарна) стойност на ТИПi, определена от експертната комисия за всеки участник, се формира като средноаритметична стойност от индивидуалните оценки за този участник, определени от всички членове на комисията по формулата:

ТИПi = [∑ ТИПj ] / n,

където:

j е поредният номер на конкретен член на експертната комисия, променящ се от 1 до n;

n - броят на членовете на експертната комисия.

## 19.3. Определяне на показателя цена на офертата

Кандидатът, предложил най-ниска цена, получава 100 точки. Точките на всички останали кандидати се изчисляват по формулата:

ЦО = (МПЦ / Цi )*100

където:

МПЦ е минималната предложена цена, която е най-ниската предложена цена от кандидат, допуснат до класиране;

Цi - цената, предложена от конкретен участник за изпълнение на направената от него оферта (в лева). i-то се изменя от 1 до n, където n е броят на всички кандидати, участващи в конкурса за възлагане на обществената поръчка.